关于《阿坝州妇女发展纲要（2021-2030年）》    和《阿坝州儿童发展纲要（2021-2030年）》编制项目比选公告

为科学编制《阿坝州妇女发展纲要（2021-2030年）》《阿坝州儿童发展纲要（2021-2030年）》（简称新“两纲”），阿坝州妇联、阿坝州妇儿工委办决定面向全国公开比选“两纲”编制项目承接单位，欢迎符合条件和要求的单位报名参与，现将具体事项公告如下：

一、购买主体：阿坝州妇女联合会

二、项目名称：《阿坝州妇女发展纲要（2021-2030年）》《阿坝州儿童发展纲要（2021-2030年）》编制项目

三、最高限价：本项目控制价为人民币116000元（大写：壹拾壹万陆仟圆整），报价超过控制价的，其申请文件将被否决；报价为完成本项目全部费用总额（包干总价，含税），不论因何原因，结算时不得调整。

四、项目内容:围绕全国、全省新一轮《妇女发展纲要》《儿童发展纲要》，结合阿坝州实际，突出阿坝州特色。科学编制《阿坝州妇女发展纲要（2021-2030年）》和《阿坝州儿童发展纲要（2021-2030年）》。

五、项目要求:

（一）项目原则上在2022年7月底前完成，具体时间以签订合同为准。

（二）项目控制价包含策划、筹备、调研、资料整理、文稿撰写、宣传、印制等全部工作。其中：文稿撰写内容应当包括阿坝州新“两纲”的专家建议稿、部门建议稿、征求意见稿、送审稿、终稿、上会相关汇报材料、调研报告、新闻宣传稿、职能部门责任清单等。

（三）项目实施单位要组建妇女健康、教育、经济、参与决策管理、社会保障、家庭、环境和法律以及儿童健康、安全、教育、福利、家庭、环境、法律领域专业编写团队。

（四）编写过程中至少组织召开3次座谈会，征求相关部门、专家、学者等意见建议。

（五）于2022年1月前完成初步调研，形成调研报告，2022年3月底形成专家建议稿，2022年4月底形成部门建议稿，2022年5月形成初稿，2022年7月形成送审稿。

（六）中标单位须就项目推进情况适时进行宣传，宣传报道次数不少于6次。

（七）结项提供项目总结，审计报告，汇编项目资料成册不少于2套。

（八）项目经费包括项目前期筹备、实施和结项全部过程在内的全部费用。

六、资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）投标单位书面承诺参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（六）本次采购不接受联合体参选，不允许任何形式的分包转包。

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

七、申报资料：

（一）装订要求及密封：比选申请文件应统一用A4纸打印，一式两份，正本一份，副本一份，分别装订成册，正本与副本一并包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖申请人单位公章。比选申请材料的封套上应注明申请项目名称和申请机构名称并加盖申请机构公章。

未按要求密封、标记和投递的申请文件，比选单位有权拒收，或即使已接收但其比选申请仍将被拒绝；所有文件一旦接收后不予退还。

- 资料要求：

1.资质承诺函（附件1）；

2.承诺函（附件2）；

3.法定代表人授权书（格式见附件3）、法人身份证复印件和授权代表身份证复印件（加盖公章）；

4.报价供应商基本情况（格式见附件4）。

5.阿坝州妇联采购廉洁承诺书（格式见附件5）。

6.符合年检的营业执照副本复印件（加盖公章），税务登记证复印件（加盖公章），组织机构代码证复印件（加盖公章），（三证合一的，请提供并加盖公章）。

7.类似项目服务经验的证明材料。

8.其他有助于比选人判断的相关资料。

- 方案及报价：

1.项目执行方案；

2.报价函（加盖公章）；

3.其他有助于比选人判断的相关资料。

八、材料递交：

请参加比选的单位于2021年12月31日（星期五）上午10:30前将竞标材料（一份正本，一份副本）递交至阿坝州妇联（详见文末联系方式），逾期送达或没有密封的将被拒绝。申请材料概不退还。

九、比选和中选:

- 比选时间、地点

2021年12月31日（星期五）上午11：00

州妇联会议室。

- 投标文件的开启

竞标文件递交截止时间后，如果申请人未达到三家及以上的比选要求，将不开启比选申请文件并将再次发布比选公告。

（三）评审办法

采用综合评分法（评分标准见附件6）。比选人不保证价格最低能够中选，且无义务承担对未中选人的任何责任。

（四）中选

按照文件要求的评分标准进行综合评选打分，以评选总得分高低排序并推荐3名中选候选人。比选人依照推荐的中选候选人顺序审核确定中选单位，并在阿坝州妇联微信公众号上发布中选公告，公告期为3个工作日。

（五）通知

中选公示期结束后，采购方将以书面形式向中选单位发放中选通知书。

（六）合同签署

中选通知书发出后，我会将与中选单位进一步商洽，明确合同签署相关事宜。

十、注意事项：

（一）本次比选严格依据公开、公平、公正的原则进行，禁止任何形式的不正当竞争行为，一经发现，立即取消参选资格。

（二）本项目中所提到的有关活动内容及经费等，申请人不得向非项目有关人员透露，否则有权追究其法律责任。

（三）无论结果如何，申请人自行承担参选费用，我会在任何情况下均无义务和责任承担该笔费用。

（四）申请人必须保证所提交的全部资料的真实性，比选文件除签字外的其他部分必须是印刷形式，其中不允许有加行、涂抹或改写。

（五）有下列情况之一的比选文件，将作无效处理：

1.投标文件未按要求密封；

2.投标文件逾期送达。

（六）经评审，有下列情况之一的投标文件，将作否决处理：

1.有一项不满足比选文件“五、资格要求”。

2. 投标报价超过控制价。

3.无单位和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鉴或签字。

（七）出现变更情况时，将通过我会官方网站及时对外发布。

（八）其他未尽事宜，签订合同时双方协商确定。

（九）本文件的最终解释权归采购方。

十一、联系方式地址：阿坝州马尔康市团结街110号， 邮编：624100

联系人：陈女士

联系电话：0837-2826531。

附件：

1.资质承诺函
2.承诺函
3.法定代表人授权书、法人身份证复印件和授权代表身份证复印件（加盖公章）
4.报价供应商基本情况
5.阿坝州妇联采购廉洁承诺书

6.评分标准

阿坝州妇女联合会

2021年12月16日

附件1

资质承诺函

阿坝州妇女联合会：

我单位作为参加本次比选的供应商，郑重承诺具备以下条件（《政府采购法》第二十二条）：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）本次项目若中标，承诺不转包、分包。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位（盖章）

法定代表人 （签字或盖章）

附件2

承  诺  函

阿坝州妇女联合会：

我单位己收到贵会关于比选活动邀请，经慎重考虑，我单位决定参加该项目的比选活动，并向贵会郑重承诺：

1.我单位愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目的各项应有报价的投标文件。

2.如果我单位的投标文件被接受，我单位将严格履行投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我单位愿意提供贵会在竞价文件中要求的所有材料。

4.我单位同意贵会有权决定成交者，也同意贵会有权接受或拒绝所有的报价方。

5.我单位在本次投标中的陈述和承诺均为真实有效，并保证所提供的资料的真实性、完整性、有效性及合法性。否则，由此引致的一切责任和损失由我单位全部承担。

6.如果我单位成交后未履行以上承诺，愿意接受有关部门的处理：

（1）取消成交资格；

（2）列入不诚信企业名录予以曝光。

单位：

地址：

联系人：                        联系电话：

投标方：（单位盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

年  月  日

附件3

法定代表人授权书

致：阿坝州妇女联合会

本人     （姓名）系               （投标供应商名称）的法定代表人，现委托员工      （姓名、职务）为我授权代表参与比选活动的报价工作。授权代表有权以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改招投标文件、签订合同和处理与之相关的一切事宜，其在报价活动中的一切活动本公司均予承认，相关法律责任由我方承担。

委托期限：2021年 月 日  至2021年 月 日。 授权代表无权转委托。

投标供应商名称及盖章：   （公章）

法定代表人签字：

年     月    日

附：

法定代表人身份证明

授权代表身份证明

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

附件4

报价供应商基本情况

投标人名称：（公章）

项目名称：

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 单位地址： |  |  |
| 3 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 4 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 5 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 6 | 资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 7 | 单位（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

报价人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

年    月    日

附件5

阿坝州妇女联合会采购廉洁承诺书

作为采购方的候选供应商，我方郑重承诺：

一、不向采购方或采购方代理机构的工作人员及其亲属、采购项目评审专家等赠送或提供任何形式的财物、好处，包括但不限于:赠送任何礼品、礼金、有价证券或提供无偿服务，报销应由采购方及其工作人员个人支付的任何费用，为采购方工作人员亲属经商办企业提供方便。

二、不单人约见采购方工作人员或到采购方工作人员非办公场所商谈业务。

三、不向采购方工作人员电话询问评审情况或施加任何影响；不通过任何单位或个人向采购方工作人员打招呼，施加压力。

四、不诋毁采购方、其他候选供应商的名誉，不传播与采购工作有关的言论与信息。

五、积极配合采购方调查、检查等工作，及时提供相关资料和客观信息。

若违反上述承诺，愿意承担由此带来的一切法律责任。采购方有权视情节取消我方候选供应商资格、宣布中标或谈判结果无效、终止合同执行，或禁止再次参加采购方组织的采购活动等。

报价供应商法定代表人或代理人签字：

报价供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

附件6

评分标准

一、报价分值及评分标准

分值为30分。评分标准为：

1.整体报价控制在标的以内，报价合理、客观，若报价存在恶意低价竞标的，评审组有权取消其比选资格。

2.整体报价以最低报价的为满分30分作基数，报价按每增加500元，依次递减2分。

二、执行方案分值及评分标准

分值为50分。评分标准为：

1.基础分（15分）。从项目方案合理性、新颖性和要素完整性三个维度打分，每个维度5分。方案合理、内容新颖完整的满分，不满足上述三个要求的酌情扣分。

2.数量分（25分）。以项目基本要求为基础，超出部分不加分，减少的根据减少比例扣分。

3.宣传推广分（10分）。从宣传覆盖面和报道次数两个维度打分。达到基本要求的得满分，超出的不加分，不足的酌情扣分。

三、团队实力分值及评分标准

分值为20分，评分标准为：

1.资质（5分）。申报机构资质齐全、制度完善、诚实守信得满分，资质不全、诚信不好、履约不好等行为的，1项扣1分；

2.案例（5分）。有承接全国、省、市相关项目的成功案例得满分，没有的不得分。

3.获奖（5分）。获得市级4A社会组织或者是市级以上先进单位称号得满分，没有的不得分。

4.专业度（5分）。根据团队人员专业程度打分，最好的满分，次好的3分，最差的1分，未建立的不得分。