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第一部分部门概况

[bookmark: _Toc15396600][bookmark: _Toc15377197]一、基本职能及主要工作
[bookmark: _Toc15378445][bookmark: _Toc15377198]（一）主要职能。
[bookmark: _Toc15377199][bookmark: _Toc15378446]1.坚持正确的政治方向，团结、教育全州各族各界妇女在思想上、行动上同党中央保持高度一致。
2.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观、弘杨“自尊、自信、自立、自强”精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育培训，全面提高妇女素质。
3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向州委、州政府反映社情民意，提出对策建议；依法维护妇女儿童的合法权益。
4.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，办好事。
5.指导县妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和州妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进我州民族团结，社会稳定。
6.承办州政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.着力助推乡村振兴。推“乡村振兴巾帼行动”、“创业创新巾帼行动”等品牌工程，开展“春风行动”，参与招聘47次，免费服务5000余人次，达成就业意向1156人，签订用工合同642人。参加“中国农民丰收节”等展示展销活动，直播带货98场次，销价值1140万元产品；办技能提升培训51期，培训妇女2088人；组织女匠人参加黄河流域生态保护和高质量发展巾帼论坛和消费扶贫活动；评选扶持州级“妇”字号项目基地10个，争取全国巾帼示范基地1个，累计带动妇女3.62万名实现年人均增收5000-8000元；做好全州各级各类妇女居家灵活就业基地督导调研工作；做好各项目归档工作。评选“首届阿坝州最美十佳民宿女主人”10名；争取东西协作援建资金102.8万，用于县级妇女儿童活动中心建设等工作。
2.力推特殊妇儿关爱。立足妇联组织“联”的优势，全州开展“净土春晖1+4”系列纪念、“暖冬慰问”等活动，慰问1500余人，助困资金共123.9万余元。开展“两联一进”工作8次，宣讲5次，为特殊困境人群发慰问金(品）5.6万余元；争取160万元，联合成都阿坝商会办“同心促发展·光彩阿坝行——净土春晖关爱阿坝州妇女儿童”活动；争取229万余元开展“生命早期1000天营养补充计划”等活动，关爱1.32万儿童和孕产妇；争取40万元建20个儿童之家示范点；与中粮信托发起“情系红原”暖冬行动，看望单亲困境母亲，开展高原牧区助学活动，发放慰问金、助学金及各类学习、生活用品折合13万元；争取中国儿基会25万元爱心资金在红原县麦洼小学开展“艾多美慈善教育项目”争取；争取中国妇基会支持在若尔盖县开展“白求恩.健康家庭促进行动”和茂县、黑水县、理县开展“女生不简单”青春期健康教育校园公益项目，发放爱心包2500个；采用社会化服务方式，对特殊困境儿童提供长期的情感陪伴和心理疏导服务。
3.力推妇儿健康关爱。开展“净土春晖——关爱高原母亲巡诊义诊活动”，为草地四县2815名妇女儿童义诊巡诊，发价值近13万元的药品，免费检查费63.33万元；为全州33名村（社区）患大病妇女发放救助金9.9万元，争取全国妇联低收入妇女“两癌”救助金19万，救助我州“两癌”患病妇女19人。
4.力推妇儿权益维护。一是开展“法制阿坝行·平安幸福进万家”“净土春晖”法制宣讲——《民法典》专题讲座七进等活动367场，覆盖10万余人次。播放法制短片《宗巴雅姆》，点击率达2000余人次。二是发《关于建立进一步落实好预防性侵未成年人、维护女童人身权益“五项机制”的通知》，拟《阿坝州维护妇女儿童权益联席会议制度》、形成《反家暴法视域下涉藏地区妇女权益研究》调研报告；联合政法等部门出台《阿坝州反家庭暴力八项措施》等妇儿维权制度措施3个。三是建《阿坝州妇联系统重点人群排查台账》，做好12338维权热线值守督查。
5.力推家教指导服务。一是办“净土春晖—黑籽儿科学家教感恩回馈”巡讲18场，辐射5280余名家长。联合友邦社工开展“达萨社区家庭教育指导服务”项目。二是联合州纪委监开展“阳光阿坝·清廉万家”好风传家活动，推播家风家教系列动漫短片、直播讲座等，覆盖2个家教群、132所家长学校和51123户家庭，点击率1.7万余次。三是开展礼遇“最美家庭”活动5次，推送32户“最美家庭”事迹网上巡讲，阅读量2.88万余人次。
6.力推妇联改革破难。建专兼挂妇联干部队伍，州、县（市）妇联落实专职主席14名、专职副主席15名、兼职副主席39名，挂职副主席15名，执委43名。推“基层妇联领头雁培训计划”，选派6名基层妇联主席参加省妇联基层妇联组织成员示范培训；开展村（社区）妇联工作业务、基层治理明白人等妇干培训班等47期，培训人数1235人次。
7.力推组织覆盖“破难”。一是完成1154个村（社区）“两委”换届选举，产生妇联主席1154名、副主席962名、执委4945名，村“两委”负责人“一肩挑”女性35名。女性进村（社区）两委和村（社区）妇联主席进两委比率均为100%。二是推基层妇联组织与社区网格化管理有效融合。
8.力推女性组织联络。一是联合社工服务妇儿和家庭；落实执委领办制度，上报执委履职典型案例3篇；服务女科技工作者，推荐省女科技工作者协会会员3名，理事1名；指导开展“巾帼助农直通车”活动。二是成立州女企业家协会，开协会第一次会员代表大会暨成立大会，选举班子成员6名，理事、监事、监事长等24名。
9.着力强化疫情防控。一是强化干部职工防控和责任意识，落实各项任务，形成《阿坝州妇联疫情防控期间信访接待工作应急预案》。二是围绕疫情防控等开展藏汉双语宣讲，发资料3万余份，组织志愿服务等500余场次，创洁美家园，筑家庭防线。三是开展“净土春晖巾帼抗疫”——“送芳菲清凉礼包”等活动，为76名基层一线防疫女工作者送去了3000元慰问金和70份礼包。
10.着力“两纲”督导检查。终期评估检查组深入13个县（市）100余个单位考察和调研，收集新周期“两纲”编制意见建议90余条，高质量完成评估检查，启动新一轮两纲编制，争取将“两纲”纳入“十四五”规划。
[bookmark: _Toc15377200][bookmark: _Toc15396601]二、机构设置
[bookmark: _Toc16783][bookmark: _Toc6361][bookmark: _Toc15396602][bookmark: _Toc15377204]（一）机构情况
[bookmark: _Toc26046][bookmark: _Toc4243]本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个；独立核算机构数共1个，比上年增加0个。我会设一室三部，即办公室、家儿维权部、宣传组织部、发展部联络部。州政府妇儿工委办设在我会。
(二)人员情况
总编制14名，其中：行政编制11名，工勤人员3名。在职人员总数13名，其中：行政人员10名，工勤人员3名；退休人员6人。
第二部分2021年度部门决算情况说明
1、 [bookmark: _Toc15396603][bookmark: _Toc15377205]收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1089.12万元。与2020年相比，收、支总计各增加131.98万元、83.08万元，增长32.33%、17.83%。主要变动原因是：一是因为工作任务加大，车辆进行大型维修，二是2020年年底召开阿坝州妇女第十三次代表大会，于2021年支付会议经费；三是省上增加专项经费，增加了13县（市）调研等工作。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2、 [bookmark: _Toc15396604][bookmark: _Toc15377206]收入决算情况说明
2021年本年收入合计540.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为540.20万元，占比100.00%；政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入为0.00)万元，占比0.00%；上级补助收入为0.00万元，占比0.00%；事业收入为0.00万元，占比0.00%；经营收入为0.00万元，占比0.00%；附属单位上缴收入为0.00万元，占比0.00%；其他收入为0.00万元，占比0.00%。

（图2：收入决算结构图）
3、 [bookmark: _Toc15377207][bookmark: _Toc15396605]支出决算情况说明
2021年本年支出合计548.92万元，其中：基本支出432.31万元，占78.76%；项目支出116.61万元，占21.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
[bookmark: _Toc15396606][bookmark: _Toc15377208]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1089.12万元。与2020年相比，收、支总计各增加131.98万元、83.08万元，增长32.33%、17.83%。主要变动原因是：一是因为工作任务加大，车辆进行大型维修，二是2020年年底召开阿坝州妇女第十三次代表大会，于2021年支付会议经费；三是省上增加专项经费，增加了13县（市）调研等工作。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
[bookmark: _Toc15396607][bookmark: _Toc15377209]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出548.92万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.08万元，增长17.83%。一是因为工作任务加大，车辆进行大型维修，二是2020年年底召开阿坝州妇女第十三次代表大会，于2021年支付会议经费；三是省上增加专项经费，增加了13县（市）调研等工作。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
[bookmark: _Toc15377211]（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出548.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出482.96万元，占87.98%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出31.21万元，占5.69%；卫生健康（210）支出14.14万元，占2.58%；住房保障（221）支出20.60万元，占3.75%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
[bookmark: _Toc15377212]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15377213][bookmark: _Toc15377444][bookmark: _Toc15378460]2021年一般公共预算支出决算数为548.92，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）群众团体事务（20129）行政运行（2012901）:支出决算为366.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2．一般公共服务（201）群团事务（29）一般行政管理事务（02）：支出决算为165.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3．一般公共服务（201）群团事务（29）其他群众团体事务支出（99）：支出决算为11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为20.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为10.25万元，完成预算69.35%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动（年初按14人在职编制进行编制预算，因调出2名人员，导致人员经费预算偏高）。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为10.73万元，完成预算98.44%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动（年初按14人在职编制进行编制预算，因调出2名人员，导致人员经费预算偏高）。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为3.41万元，完成预算93.42%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动（年初按14人在职编制进行编制预算，因调出2名人员，导致人员经费预算偏高）。
8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为20.60万元，完成预算70.24%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动（年初按14人在职编制进行编制预算，因调出2名人员，导致人员经费预算偏高）。
[bookmark: _Toc15396608][bookmark: _Toc15377214]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
2021年一般公共预算财政拨款基本支出432.32万元，其中：
人员经费327.20万元，主要包括：基本工资57.19万元、津贴补贴147.02万元、奖金4.57万元、伙食补助费0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费20.96万元、职业年金缴费10.25万元、职工基本医疗保险缴费10.73万元、公务员医疗补助缴费3.41万元、其他社会保障缴费2.13万元、住房公积金20.60万元、医疗费0万元、其他工资福利支出32.71万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助40.55万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费105.12万元，主要包括：办公费16.60万元、印刷费3.09万元、咨询费0万元、手续费0.08万元、水费0万元、电费1.88万元、邮电费6.05万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费12.99万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.76万元、租赁费0.19万元、会议费26.73万元、培训费0.42万元、公务接待费0.23万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费3.07万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费1.84万元、公务用车运行维护费18.6万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出11.58万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
[bookmark: _Toc15396609][bookmark: _Toc15377215]七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216]（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为23.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
[bookmark: _Toc15377217]（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.78万元，占99.00%；公务接待费支出决算0.23万元，占1.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算2020年增加0万元，增长0%。主要原因是我会无因公出国（境）公务活动。
2.公务用车购置及运行维护费支出22.78万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加11.11万元，增长95.20%。主要原因是高速路开通，车辆过程较上年明显增加。公务接待费少0.61万元，主要原因为：厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车2辆、金额0万元，载客汽车0、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出22.78万元。主要用于公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出
国内公务接待支出0.23万元，主要用于开展业务活动开支住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.23万元。
[bookmark: _Toc15377218][bookmark: _Toc15396610]外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，我会不涉及外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
[bookmark: _Toc15396611][bookmark: _Toc15377219]九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
[bookmark: _Toc15377221][bookmark: _Toc15396612]十、其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222]（一）机关运行经费支出情况
2021年，阿坝州妇女联合会机关运行经费支出105.12万元，比2020年增加41.28万元，增长64.66%（或与2020年决算数持平）。主要原因是：一是今年开展了全州13县（市）两纲督导和调研；二是2020年的会议会今年结账，三是车辆进行了大型维修。
[bookmark: _Toc15377223]（二）政府采购支出情况
2021年，阿坝州妇女联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
[bookmark: _Toc15377224]（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，阿坝州妇女联合会共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于开展公务活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对1+N工作经费项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年阿坝州妇女联合会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。


第3部分 [bookmark: _Toc15377225][bookmark: _Toc15396613]名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）指：单位基本支出。
10.一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）指：单位项目经费。
11.一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）指：妇女儿童事业专项经费。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指单位缴纳住房公积金。
13.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（05）指:单位缴纳养老保险费。
14.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）指：单位缴纳职业年金。
15.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）指:单位缴纳医疗保险费用。
16.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）指:单位缴纳公务员医疗补助费用。
17.“两癌”：指患宫颈癌和乳腺癌。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


[bookmark: _Toc15396614][bookmark: _Toc15377226]第四部分附件
2021年阿坝州妇联部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况
（一）部门职能
1.坚持正确的政治方向，团结、教育全州各族各界妇女在思想上、行动上同党中央保持高度一致。
2.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观、弘杨“自尊、自信、自立、自强”精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育培训，全面提高妇女素质。
3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向州委、州政府反映社情民意，提出对策建议；依法维护妇女儿童的合法权益。
4.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，办好事。
5.指导县妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和州妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进我州民族团结，社会稳定。
6.承办州政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
（二）机构设置
阿坝州妇联属一级预算单位，我会设一室三部，即办公室、家儿权益部、组织宣传部、发展联络部。州政府妇儿工委办设在我会。
（三）人员编制情况
总编制14名，其中：行政编制11名，工勤人员3名。在职人员总数12名，其中：行政人员9名，工勤人员3名；退休人员6人。
二、一般公共预算支出情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年财政拨款收入540.20万元。与2020年相比，财政拨款收入增加131.98万元，增长32.33%。
(二)部门财政资金支出情况。
2021年部门财政资金支出548.92；其中一般公共预算财政拨款支出548.92万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.08万元，增长17.83%。
三、政府性基金预算支出情况
2021年本单位无政府性基金预算支出
四、国有资本经营预算支出情况
2021年本单位无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
2021年本单位无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
（一）预算绩效目标情况
2021年一般公共预算拨款收入119.47万元，具体安排情况如下：
基本支出：2021年一般公共预算支出为432.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：基本支出中人员经费支出为327.20万元，公用经费支出为105.12万元。基本工资津贴支出208.78万元，其他社会保障2.13万元，其他工资福利支出32.71万元，对个人和家庭补助支出4.37万元。
项目支出：2021年一般公共预算支出108.9万元,共有8个项目，州级预算经费98万元，实际支付97.9万元，完成预算99.9%。省级预算经费11万元，实际支付10.8万元，完成预算98.18%。
按照预算绩效管理要求，我会对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金108.7万元，覆盖率达到100%。1.1+N工作经费预算下达指标为45万元，实际支出数为44.98万元，完成预算99.96%。2.妇儿工委专项经费预算下达指标为10万元，实际支出数为10万元，完成预算100%。3.三.八节、儿童节、母亲节活动经费预算下达指标为5万元，实际支出数为4.94万元，完成预算98.88%。4.妇女儿童专项经费预算下达指标为11万元，实际支出数为10.98万元，完成预算99.82%。5.基层组织建设经费预算下达指标为10万元，实际支出数为10万元，完成预算100%。6.贫困妇女儿童救助经费预算下达指标为50000元，上年结余38058.8，实际支出数为8.81万元，完成预算100%。7.省妇女儿童专项经费预算下达指标为11万元，实际支出数为10.8万元，结转0.2万元用于项目评审费。完成预算98.18%。8.妇女政治思想领宣传经费预算下达指标为12万元，实际支出数为12万元，完成预算100%。
（二）部门整体支出绩效目标完成情况
预决算公开：根据州财政局的统一部署及相关要求，我会已在州政府信息网站上进行了预（决）算公开。
存量资金管理：我会已实行国库集中支付管理。
资产管理：机关制度明确了资产管理，建立了固定资产台账，指定专人管理，及时登记，科学使用。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。
“三公”经费控制：2021年，我会“三公”经费支出23.01万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出22.78万元（4.18万元属于项目款），其中车辆运行经费为12.12万元车辆维修费用为10.66万元。公务接待费支出0.23万元。
内部控制制度建设：我会制定了《机关管理制度》《财务管理制度》《政府采购制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。
绩效目标完成情况：2021年州妇联紧紧围绕州委州政府工作大局，把握开启现代化新赫山建设目标要求，找准定位、履职尽责，在思想引领、服务大局、家庭建设、民生实事、维护权益、创新方法等方面取得明显成效。
（三）部门整体支出实施情况分析
我会在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。
（四）绩效评价工作情况
1.绩效评价目的
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我会本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
2.绩效评价工作过程
（1）前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以副主席王孝莉为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。
（2）组织实施。采用核查法核查2021年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。
（3）分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
（五）主要绩效及评价结论
1、经济性分析
（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。
（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。
（3）预算管理方面。我会制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
2．效率性分析
2021年，在州委州政府和市妇联的领导下，州妇联立足职能，勇于担当作为，积极推进妇联各项工作。
3．效益性分析
2021年州妇联紧紧围绕州委州政府工作大局，把握开启现代化新赫山建设目标要求，找准定位、履职尽责，在思想引领、服务大局、家庭建设、民生实事、维护权益、创新方法等方面取得明显成效。
4．评价结论
一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理；二是资金监管到位。
七、存在的问题及原因分析
预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。因部分工作是年中或年末根据省州相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。
八、下一步改进措施
（一）提高认识，突出重点
1．提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。
2．强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目加强领导重视，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算,认真组织绩效考评。
（二）强化管理，规范行为
1．强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。
2．加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。
（三）科学考核，注重实效
1．建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。
2．注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。
3．注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。
总之，部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核，注重实效。只有这样，才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。
九、其他需要说明的情况
科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（贫困妇女儿童扶助工作经费）

一、项目概况
2021年贫困妇女儿童扶助工作经费——救济费项目由办公室主要实施，相关部室参与。预算资金为5万元，使用资金5万元。
二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
预算资金为5万元，到位资金5万元，使用资金5万元。
（二）项目财务管理情况。
项目财务管理制度建设完善、机构设置健全、会计核算及账务处理都按相关规定执行。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
项目实施工作由办公室相关项目经办人员、负责人开展，其他部室配合完成。
三、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
项目绩效目标编制要素完整，绩效指标做到了细化量化。年初项目绩效目标编制较为科学准确，项目实际完成度较高。
与预期绩效目标偏离度较小，实际完成达到了预期指标。年初预算数与决算数无偏差，预算执行进度在6、9、11月达到序时进度17.4%、34.66%、39.46%的要求，12月预算执行进度达到了100%。没有出现过部门预算管理方面违纪违规问题。按要求将相关绩效信息随同决算进行了公开。在规定时间内向财政部门反馈了应用绩效结果报告。
（二）项目效益情况。
慰问扶助资金的拨付让广大群众真真切切感受到了党和国家对困难群众的关心关爱，激发了困难群众的生活信心，也激励了她们的努力摆脱贫困的决心，慰问物资的发放，让他们感受到了来自妇女娘家的关怀，让她们在脱贫一线更加斗志昂扬，为我州强基固本、凝聚人心起到了非常重要的作用。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
项目资金使用范围较窄，存在年底突击使用资金情况。
（二）相关建议。
按预算执行进度要求使用资金。

2021年部门预算项目绩效目标自评
（贫困妇女儿童扶助工作经费）
	主管部门及代码
	118101
	实施单位
	州妇联

	项目预算
执行情况
（万元）
	预算数：
	5
	执行数：
	5

	
	其中：财政拨款
	5
	其中：财政拨款
	5

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标
完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	慰问扶助资金的拨付让广大群众真真切切感受到了党和国家对困难群众的关心关爱。
	慰问扶助资金的拨付让广大群众真真切切感受到了党和国家对困难群众的关心关爱。

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	完成
指标
	数量指标
	求助人员覆盖面
	40-70人
	100%

	
	
	时效指标
	1年
	2021年
	2021年完成

	
	
	成本指标
	财政拨入经费
	5万
	100%

	
	效益
指标
	社会效益指标
	解决低收入妇女儿童困难
	让她们感受到党和妇联“娘家人”的温暖
	降低返贫人员数量

	
	满意
度指标
	满意度
指标
	受益人员满意度
	90%
	90%


2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（100万妇女居家灵活就业项目）

1、 项目概况
2021年州政府支持州级妇女居家灵活就业专项扶持经费100万元,按照《阿坝州州级妇女居家灵活就业项目专项资金管理办法（暂行）》、《阿坝州妇女联合会项目管理办法》的要求，将100万元用于支持马尔康市火苗嘉绒织绣专业合作社、小金县抚边乡粮台村生态蔬菜种植项目等10个妇女居家灵活就业基地。资金使用符合专项资金管理办法，各项目均按照项目申报内容具体实施，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
2021年州级财政下达资金100万元，已全部到位。为加强妇女居家灵活就业项目、基地的规范化管理工作，州妇联采取购买服务的方式实施项目代管、项目督查、评审、咨询、项目管理培训工作、并由分管领导带队开展项目、基地全覆盖督导调研。通过各县（市）报送的妇女居家灵活就业项目，全州共储备19个妇女居家灵活就业项目。我会通过专家评审、党组会审议通过决定对10个妇女居家灵活就业项目进行扶持，包括1.马尔康市火苗嘉绒织绣专业合作社；2.小金县抚边乡粮台村生态蔬菜种植项目；3.九寨沟白马文化及本土传统特色民族文化的研发创新、制作加工、生产销售的标准化建设基地；4.红原县博诺尔牦牛产品加工协会项目；5.壤塘壤巴拉觉囊非遗文化藏医药传承项目；6.理县阿菓家原产递—农旅结合电商项目；7.茂县风行家禽有限公司就业养鸡专业人员培训项目；8.壤塘高原特菜种植及初加工技能培训项目；9.黑水县阿吉古芝工艺制品有限公司基地；10.红原县亚珂牧场畜产品贸易有限责任公司。
各项目资金支付严格按照资金管理办法规定办理，相关制度规定得到了有效执行。会计核算规范，符合会计管理要求。按照专项资金管理办法要求，认真做好项目支出审核及项目资金分配调整工作。截至评价报告日，项目的实施内容已完成。
三、绩效评价分析
目前，各项目均已按期完成，实现了相应绩效，达到了预期目标。评选扶持州级妇女居家灵活就业示范基地10个，选树女性致富带头人10名，辐射带动2000余名妇女实现增收5000-30000万。多年的扶持使我州妇女居家灵活就业从羌绣一枝独秀,发展为毛毡、藏织藏装、种养殖、电商、陶艺等百花齐放。
四、存在主要问题
各县（市）扶持项目都存在因环境、自然条件、疫情等因素，项目实施进度缓慢等情况，但实施方在遵守疫情防控的情况下，加速了项目的实施进度。
5、 相关措施建议
对因特殊情况无法实施的妇女居家灵活就业项目，适时进行调整变更。对扶持项目加快资金的拨付，及时兑现资金。按时开展全覆盖督导、调研，确保项目绩效。加大对各示范项目的宣传力度，进一步发挥示范引领作用。

	2021年部门预算项目绩效目标自评
（100万妇女居家灵活就业项目）
	

	主管部门及代码
	118101
	实施单位
	州妇联

	项目预算
执行情况
（万元）
	预算数：
	100万
	执行数：
	100万

	
	其中：
财政拨款
	100万
	其中：
财政拨款
	100万

	
	其他资金
	0
	其他资金
	0

	年度总体目标
完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	评选扶持州级妇女居家灵活就业示范基地10个，选树女性致富带头人10名，辐射带动2000余名妇女实现增收5000-30000万。
	达到了预期目标。各项目资金使用符合专项资金管理办法，各项目均按照项目申报内容具体实施。

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	完成
指标
	数量指标
	评选扶持一批州级妇女居家灵活就业示范基地
	10个
	完成

	
	
	成本指标
	投入资金
	100万元
	100%

	
	效益
指标
	经济效益指标
	辐射带动妇女增收
	辐射带动2000余名妇女实现增收5000-30000万
	完成





2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（1+N工作经费项目）

1、 项目概况
2021年州妇联发展联络部涉及1+N工作经费项目三项：一是开展贫困患大病妇女救助工作经费9.9万元；二是举办“首届阿坝州十佳最美民宿女主人”评选经费5万元；三是开展净土春晖巾帼抗疫送清凉关爱活动9754元；四是为进一步加强省、州级妇女居家灵活就业项目、基地的规范化管理工作，州妇联采取购买服务的方式实施项目代管工作经费2.2万元、采取购买服务的方式开展项目督查、评审、咨询、项目管理培训工作1.35万元、分管领导带队开展项目、基地全覆盖督导调研差旅费2.8万元、租车费3200元。五是因承办沿黄九省巾帼论坛赴厅生态环境局等单位汇报工作产生差旅费2872元。合计：22.8326万元。
2、 资金实施及管理情况
（一）开展贫困患大病妇女救助工作。
2021年州妇联党组研究决定继续开展大病患病妇女救助工作，共救助全州村、社区贫困患大病妇女33名，发放救助资金9.9万元。通过开展救助工作切实加强了对贫困大病患病妇女的关心关爱，有效缓解患病妇女家庭因病致贫、因病返贫问题，助力巩固拓展了脱贫攻坚成果。
（二）开展“最美民宿女主人”评选活动
由阿坝州委宣传部、阿坝州委网络安全和信息化委员会办公室、阿坝州文化体育和旅游局、阿坝州妇女联合会主办，在全州开展“净土花开新时代·阿坝巾帼展风采—寻找阿坝州首届最美民宿女主人”评选活动，经过报名推荐，初步评审，网络投票，实地走访，专家评审等阶段，最终评审出“阿坝州十佳最美民宿女主人”10名，取得了良好反响。
（三）开展“送芳菲清凉礼包”活动
为认真践行习总书记提出的要关心关爱奋战在抗疫一线的广大妇女同胞的指示要求，扎实推进“我为群众办实事”党史学习教育活动，阿坝州妇联开展了“净土春晖巾帼抗疫”——“送芳菲清凉礼包”活动，为疫情防控一线的妇女同胞送去了娘家人的关怀。
（四）采取购买服务的方式实施项目代管工作。
为进一步加强省、州级妇女居家灵活就业项目、基地的规范化管理工作，州妇联根据州财政局《关于进一步加强政府采购内控管理的通知》(阿州财〔2018〕53号)、《关于印发州交通运输局等部门政府购买服务指导性目录的通知》（阿州财综〔2019〕3号）等相关文件要求，采取购买服务的方式实施项目代管工作。采取购买服务的方式开展项目督查、评审、咨询、项目管理培训工作。为有力推进2021年州级妇女居家灵活就业100万项目实施工作，州妇联发展部通过购买服务的形式推进2015--2020年已建基地及已实施项目进行督导检查、对2021年州级女居家灵活就业项目评审及项目管理培训、指导咨询等工作，通过开展项目督查、评审、咨询、项目管理培训工作全面了解掌握我州已实施妇女居家灵活就业项目情况，及时发现和解决项目推进过程中存在的问题和不足，确保项目管理规范、资金使用安全并发挥最大的效益，保证各项工作顺利实施。
因承办全国妇联黄河流域生态保护和高质量发展巾帼论坛会议，赴省生态环境厅等单位汇报工作，产生差旅费。目前，该会议因疫情原因，延期举行。
三、绩效评价分析
各项资金支付严格按照资金管理办法规定办理，相关制度规定得到了有效执行。会计核算规范，符合会计管理要求。按照专项资金管理办法要求，认真做好项目支出审核及项目资金分配调整工作。截至评价报告日，项目的实施内容已完成。目前，各项目均已按期完成，实现了相应绩效，达到了预期目标。
	2021年部门预算项目绩效目标自评
（1+N工作经费项目）
	

	主管部门及代码
	118101
	实施单位
	州妇联

	项目预算
执行情况
（万元）
	预算数：
	22.8326万
	执行数：
	22.8326万

	
	其中：
财政拨款
	22.8326
	其中：
财政拨款
	22.8326万

	
	其他资金
	0
	其他资金
	0

	年度总体目标
完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	通过购买第三方服务的方式加强各级妇女居家灵活就业项目基地建设的规范化管理，通过开展项目督导，发现项目执行中存在的风险点，提出指导性意见，督促项目按照资金管理办法和项目管理办法执行。开展贫困患大病妇女救助工作，以及业务工作。
	救助全州忖、社区患病妇女33名，每名3000元，共计9.9万元。开展基地项目代管工作、项目督查、评审、咨询、项目管理培训等工作。

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	完成
指标
	数量指标
	项目督导
	通过购买第三方服务的方式加强各级妇女居家灵活就业项目基地建设的规范化管理；在全州开展居家灵活就业项目督导
	完成

	
	
	质量指标
	督查意见
	针对督导项目形成督查意见书
	完成

	
	效益
指标
	社会效益指标
	帮助患病妇女家庭减轻经济负担
	让广大妇女姐妹，特别是村、社区贫困妇女群体得到关怀，将形成良好的社会反响。
	完成

	
	
	可持续影响指标
	帮助患病妇女家庭减轻经济负担
	对患大病妇女的持续救助，将在全社会产生对弱势妇女的关怀氛围，增强群众对妇联组织的信任度有持续影响。
	





2021年专项预算项目支出绩效评价报告
(州政府妇儿工委办工作经费)

[bookmark: _Toc10624068][bookmark: _Toc10624069]一、基本情况
（一）项目概况
[bookmark: _Toc10624070]根据州政府安排，妇儿工委办的主要职责是协调和推动有关部门做好维护妇女儿童权益工作；协调和推动政府有关部门制定和实施妇女和儿童和发展规划以及为开展妇女儿童工作和发展妇女儿童事业提供必要的人力、物力、财力；指导、督促和检查各县（市）妇女儿童工作委员会办公室的工作。
（二）项目立项依据、资金申报情况
妇儿工委办工作经费实施依据是《阿坝州妇女发展纲要（2021-2030年）》和《阿坝州妇女发展纲要（2021-2030年）》申报立项。
妇儿工委办工作经费基本性质为业务专项经费，年度预算主要用于：1.到各县（市）开展“两纲”指导、督促和检查工作；2.开展巡诊义诊、慰问贫困妇女儿童等工作；3.完成阶段性“两纲”监测报告；4.对“两纲”监测过程中发现的重难点问题进行调研并推动解决；2022年1月，阿坝州财政局年初下达妇儿工委办工作经费10万元。
[bookmark: _Toc10624071]（三）项目绩效目标
编制州妇女儿童发展纲要，并推动实施，开展监测评估。协调和推动各成员单位做好维护妇女儿童权益，实施妇女儿童发展纲要工作，开展调查研究为妇儿工委决策妇女儿童发展中的重大问题提供依据。承办全州妇女儿童工作会议、专题会、联系会、经验交流与表彰工作。指导县（市）妇儿工委办工作。负责妇儿工委日常行政事务，制定编发各类文件和简报，完成省妇儿工委办交办的其他工作。
阶段性目标：开展“两纲”终期评估督导工作，推动“两纲”的实施，对监测出的重难点问题进行调研，确保指标过到终期目标。
[bookmark: _Toc10624072][bookmark: _Toc9865187]（四）项目预期的政治和社会效益
督促“两纲”指标落实，推进妇女儿童事业发展，开创我州妇女儿童工作新局面。
二、项目实施的基本情况
（一）项目组织管理情况
1.全面了解2011年以来“两纲”实施情况、取得成效、存在问题和妇女儿童发展状况，做好新周期“两纲”编制基层调研工作，按照州政府妇儿工委“两纲”终期评估检查工作的总体部署和具体要求，3-7月，州妇儿工委办组成“两纲”评估检查组，赴13县（市）进行了实地评估检查。检查组采取听取汇报、查阅资料、座谈交流、个别走访、实地查看等方式，深入到13个县（市）教育局、民政局等重点指标单位、青少年法治基地、妇计中心（妇幼保健站）、乡镇卫生院、中小学校、幼儿园、儿童福利院、妇女儿童维权站点、创业就业中心、乡（镇）、村（社区）等100余个单位实地考察和调研，评估检查组向13县（市）政府妇儿工委反馈意见建议90余条，收集新周期“两纲”编制意见建议90余条。
2.3月15日-4月23日，阿坝州政府妇儿工委办、阿坝州妇联、阿坝州妇计中心联合在红原、若尔盖、阿坝、壤塘四个牧区县（12个乡镇，50余个村寨，10所幼儿园，巡诊里程4000余公里）组织开展了2021年阿坝州“净土春晖送健康关爱高原母亲行”巡诊义诊活动。
3.为做好友好型儿童之家建设，州妇儿工委办深入各县（市）就项目建设工作开展调研，对各县（市）推荐点位进行一一实地考察，对于有一定条件、综合设施较好、服务保障到位的点位进行综合评估，集体研究确定符合项目建设的友好型儿童之家示范点，全州13县（市）确定20个创建示范点位，确保了每个县（市）至少有一个示范点，为下一步全面开展友好型儿童之家建设提供经验和模板。
4.完成阶段性“两纲”监测报告，部署2022年“两纲”监测统计工作，如期未完成2021年度“两纲”监测州统计报告。
（二）项目财务管理情况
2021年财政预算批复妇儿工委办工作经费10万元，占年度一般预算专项目经费总额的10%。该项目资金拨付程序规范，到位足额及时。项目执行过程中严格按照财经纪律等财务管理制度，经费纳入阿坝州财政集中支付中心审核，做到真实、完整、及时、支出审批程序严谨。2021年妇儿工委办工作经费专项支出共计99999.74元，主要是用于开展“两纲”终期评估督导工作62179.74元，用于日常办公经费37820元。
[bookmark: _Toc10624088]三、项目绩效分析
（一）项目绩效评价工作开展情况
根据妇儿工委办工作的具体要求和特点，通过对2021年妇儿工委办各项工作资料进行收集和核实，与年初计划和实际完成的工作任务和目标，与年初经费预算安排和各项经费开支，明确预算批复的项目目标完成情况，对该项目评价指标评分，该项目综合得分92分，评价等次为优。
（二）项目绩效分析
绩效目标管理满分25分，自评25分。其中，年度绩效目标任务，根据妇儿工委办的职能职责和妇儿工委办年度工作计划，得满分15分；绩效目标管理无差错，资金及时到位，项目完成及时得满分10分。
组织管理情况满分15分，自评15分。其中，项目组织实施有计划得满分5分，管理制度健全得满分5分，制度执行有效得满分5分。
资金管理情况满分10分，自评10分。其中，严格按照财经纪律管理项目资金，资金使用台账，有记录。严格监控资金使用得满分10分。
项目特殊业务指标满分35分，自评30分。其中，开展终期评估督导工作得满分10分，推进“两纲”重难点问题解决得5分，开展监测统计工作得10分，开展巡诊义诊和慰问贫困妇女儿童等工作5分。
项目经济与社会效益指标满分15分，自评12分。其中，督促指导“两纲”指标的落实，推进妇女儿童事业进一步发展，得分8分，持续关爱困境妇女和儿童，得分4分。
[bookmark: _Toc10624089]四、存在的主要问题
州政府妇儿工委工作经费作为业务费用，用于推进妇女儿童理事业费用比较少，用于日常办公费用较多。
[bookmark: _Toc10624090]五、下一步改进工作的意见和建议
统筹协调县级妇儿工委办要加大协调力度，把工作重点放在解决问题上；要加强各县（市）儿童之家示范点建设的指导、扶持和检查；进一步加强思想、组织和作风建设，不断提高全州妇女儿童工作者围绕中心、服务大局的能力，统筹规划，协调推动的能力，整合资源、团结协作的能力，努力打造一支政治强、业务精、作风实、讲奉献的妇女儿童工作队伍。

	2021年部门预算项目绩效目标自评
(州政府妇儿工委办工作经费)
	

	主管部门及代码
	118101
	实施单位
	州妇联

	项目预算执行情况（万元）
	预算数：
	10
	执行数：
	10

	
	其中：财政拨款
	10
	其中：财政拨款
	10

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	1.到各县（市）开展“两纲”指导、督促和检查工作；2.开展巡诊义诊、慰问贫困妇女儿童等工作；3.完成阶段性“两纲”监测报告；4.对“两纲”监测过程中发现的重难点问题进行调研并推动解决；2022年1月，阿坝州财政局年初下达妇儿工委办工作经费10万元。

	1.州妇儿工委办组成“两纲”评估检查组，3-7月，赴13县（市）进行了实地评估检查。2.3月15日-4月23日，组织开展了2021年阿坝州“净土春晖送健康关爱高原母亲行”巡诊义诊活动。3.全州13县（市）确定20个创建示范点位，确保了每个县（市）至少有一个示范点；如期未完成2021年度“两纲”监测州统计报告。

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	完成
指标
	数量指标
	两纲督导检查
	13县
	13县全覆盖

	
	
	
	儿童之家示范点
	20个
	保证每县（市）有一个示范点。

	
	
	
	巡诊义诊
	4个
	红原、阿坝、若尔盖、壤塘县

	
	
	
	监测评估
	24个
	州级24个扛标单位

	
	
	质量指标
	预期效果
	达到效果
	推进妇女儿童事业健康高质量发展。

	
	
	时效指标
	评估完成时限
	12月底前完成
	7月份提前完成

	
	
	成本指标
	预算安排资金
	10万元
	100%

	
	效益
指标
	社会效益指标
	社会效益
	巡诊义诊
	让更多的人关心关爱高原母亲

	
	
	可持续影响指标
	可持续影响
	巡诊义诊
	巩固脱贫攻坚成果，降低返贫率。

	
	满意度指标
	满意度
指标
	受益群众
	满意率
	90%
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2021年专项预算项目支出绩效评价报告
（1+N工作经费）

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
一是为贯彻落实《四川藏区觉姆美好生活行动计划工作方案》、省州相关会议精神，按照州委“两联一进”群众工作全覆盖及《阿坝州妇联2021年工作要点》的相关要求，我会持续开展对觉姆姐妹的关爱工作，从1+N工作经费中拿出11.91万元定制“觉姆暖心包”。二是在2020年9.14拉姆案后，阿坝州妇联在1+N工作经费中拿出6万元委托四川省民族研究会开展反家庭暴力法视域下涉藏地区妇女权益课题研究，对涉藏地区妇女权益保障和维权状况展开调查，通过现状发现问题，以“拉姆”事件为契机，不断完善相关体制机制，进一步做好法律法规的宣传，唤起社会各界更多的关注和参与，减少家暴对民众尤其是弱势群体的影响，促使妇女维权意识逐渐提升，权益得到充分保障。三是在1+N工作经费中拿出2万元，委托金川县东女之爱志愿者协会进行项目化关爱2020年9.14拉姆案两名困境儿童。以上项目资金申报、批复符合资金管理办法。
（二）项目绩效目标
一是定制11.91万元“觉姆暖心包”。分别发放红原如意空行寺100个、阿坝四洼尼姑寺100个、壤塘娜泽求宗和中壤塘镇布康木达尼姑修行点共100个，受益困难觉姆300名，深受尼姑姐妹欢迎；二是用6万元资金开展了反家庭暴力法视域下涉藏地区妇女权益课题研究，为减少家暴对民众尤其是弱势群体的影响，促使妇女维权意识逐渐提升，权益得到充分保障	起到了积极作用；三是用2万元，委托金川县东女之爱志愿者协会进行项目化关爱2020年9.14拉姆案两名困境儿童，逐渐消除两名困境儿童的心理阴影，促进其健康成长。
（三）项目资金申报相符性
以上三项工作共投入资金19.91万元，都是从1+N工作经费中支出，项目资金申报与用途相符。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
一是使用11.91万元资金定制了300个觉姆暖心包；二是使用6万元委托四川省民族研究会开展反家庭暴力法视域下涉藏地区妇女权益课题研究，减少家暴对民众尤其是弱势群体的影响，促使妇女维权意识逐渐提升，权益得到充分保障。三是用2万元，委托金川县东女之爱志愿者协会进行项目化关爱2020年9.14拉姆案两名困境儿童。以上资金计划、到位及使用情况均相符，资金到位率达100%，资金支付与预算相符，资金到位及时。
（二）项目财务管理情况
严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
严格按照资金管理办法和“三重一大”相关规定，按相关要求，每个环节均集体决策，项目实施过程严格按照财经纪律，支付相关经费，做到了账目清晰、业内资料齐备、走账规范。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
以上19.91万元的项目经费，在决策前充分按照三重一大各项规定，涉及项目承办部室按照工作需要，拟定经费使用计划，各个具体事项按照一事一议的原则，按照项目事项要求，从事由到拨付资金，由部室分管领导提交党组会议研究，就“觉姆暖心包”和《反家庭暴力法视域下涉藏地区妇女权益课题》均全面上党组会议研究。
（二）项目效益情况
一是11.91万元为尼姑姐妹量身制作的“觉姆暖心包”分别发放红原如意空行寺100个、阿坝四洼尼姑寺100个、壤塘娜泽求宗和中壤塘镇布康木达尼姑修行点共100个，，受益困难觉姆300名，深受尼姑姐妹欢迎。二是使用6万元委托四川省民族研究会开展反家庭暴力法视域下涉藏地区妇女权益课题研究，减少家暴对民众尤其是弱势群体的影响，促使妇女维权意识逐渐提升，权益得到充分保障。三是用2万元，委托金川县东女之爱志愿者协会进行项目化关爱2020年9.14拉姆案两名困境儿童，逐渐消除两名困境儿童的心理阴影，促进其健康成长。
四、问题及建议
（一）存在的问题
一是在工作中发现“觉姆暖心包”需求量大，但就我会的12万元的经费，远远不能满足尼姑群体的需求；二是反家庭暴力法视域下涉藏地区妇女权益课题研究，存在的问题分析透彻、下一步的措施具体明了，但在后续帮扶措施经费不足；三是驱散拉姆案两名困境儿童心理阴影效果明显，但不排除有反弹风险。
（二）相关建议
一是加大对妇女儿童特殊群体的帮扶力度，给予专项资金保障；二是针对制约妇女儿童发展的堵点、难点问题，建议财政在资金拨付上给予重点支持和倾斜；三是对拉姆案两名困境儿童的项目化专业关爱还需持续推进。
	2021年部门预算项目绩效目标自评
（1+N工作经费）
	

	主管部门及代码
	118101
	实施单位
	州妇联

	项目预算
执行情况
（万元）
	预算数：
	12万元
	执行数：
	11.91万元

	
	其中：财政拨款
	12万元
	其中：财政拨款
	11.91万元

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标
完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	拟完成觉姆暖心包300个的定制和发放工作。
	完成觉姆暖心包300个的定制和发放工作。

	年度绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	完成指标
	数量指标
	觉姆包数
	300个
	300个

	
	
	质量指标
	暖心包七件套
	暖心包七件套
	暖心包七件套

	
	
	时效指标
	2021年12月前完成
	2021年12月前完成
	2021年12月前完成

	
	
	成本指标
	项目资金
	12万元
	11.91万元

	
	效益指标
	社会效益指标
	关爱特殊群体
	维护稳定，促进统一战线。
	维护稳定，促进统一战线。

	
	
	可持续影响指标
	维护社会稳定
	维护稳定，促进统一战线。
	维护稳定，促进统一战线。

	
	满意度指标
	满意度指标
	受益群众满意度
	100%
	100%

	
2021年部门预算项目绩效目标自评
（1+N工作经费）
	

	主管部门及代码
	118101
	实施单位
	州妇联

	项目预算
执行情况
（万元）
	预算数：
	6万元
	执行数：
	6万元

	
	其中：财政拨款
	6万元
	其中：财政拨款
	6万元

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标
完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	拟完成反家暴法视域下涉藏地区妇女权益课题研究。
	邀请四川省民族研究会完成反家暴法视域下涉藏地区妇女权益课题研究。

	年度绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	完成指标
	数量指标
	课题调研报告
	1个
	1个

	
	
	质量指标
	调研报告
	高质量调研报告
	高质量调研报告

	
	
	时效指标
	2021年12月前完成
	2021年12月前完成
	2021年12月前完成

	
	
	成本指标
	项目资金
	6万元
	6万元

	
	效益指标
	社会效益指标
	妇女维权
	唤起社会各界对反家暴更多的关注和参与
	对涉藏地区妇女权益保障和维权状况展开调研，唤起社会各界更多的关注和参与，促使妇女维权意识逐渐提升，权益得到充分保障。

	
	
	可持续影响指标
	妇女维权
	唤起社会各界对反家暴更多的关注和参与统一战线。
	妇女维权意识逐渐提升，权益得到充分保障。

	
	满意
度指标
	满意度
指标
	群众满意度
	100%
	100%



	2021年部门预算项目绩效目标自评
（1+N工作经费）

	主管部门及代码
	118101
	实施单位
	州妇联

	项目预算执行情况（万元）
	预算数：
	2万元
	执行数：
	2万元

	
	其中：财政拨款
	2万元
	其中：
财政拨款
	2万元

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	拟完成对9.14拉姆案两名困境儿童为期一年的项目化关爱
	完成对9.14拉姆案两名困境儿童为期一年的项目化关爱

	年度绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	完成
指标
	数量指标
	服务困境儿童数
	2个
	2个

	
	
	质量指标
	项目化关爱
	项目化关爱
	项目化关爱

	
	
	时效指标
	2021年12月前完成
	2021年12月前完成
	2021年12月前完成

	
	
	成本指标
	项目资金
	2万元
	2万元

	
	效益
指标
	经济效益  指标
	无
	
	

	
	
	社会效益  指标
	关爱困境儿童
	关爱困境儿童
	关爱困境儿童

	
	
	生态效益 指标
	无
	
	

	
	
	可持续影响 指标
	关爱困境儿童
	驱散困境儿童心理阴霾
	驱散困境儿童心理阴霾，促进健康成长。

	
	满意度指标
	满意度指标
	受益群众满意度
	100%
	100%




2021年专项预算项目支出绩效评价报告
（妇女儿童专项经费）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
妇女儿童专项经费11万元用于2021年州级“最美家庭”奖牌证书制作费、“净土春晖”巡讲活动食宿费、黑籽儿家教感恩回馈巡讲活动租车费、妇女儿童相关工作调研差旅费等各项工作支出。
（二）项目绩效目标
一是贯彻习近平总书记“注重家庭、注重家教、注重家风”重要论述精神，在广泛开展寻找活动基础上组织开展，切实把事迹可信可学的最美家庭寻找出来、推荐上来、宣传开来，重点围绕爱党爱国、绿色低碳、科学教子、节约粮食、孝老爱亲、移风易俗、廉洁治家、促进民族团结进步等家庭典型进行寻找，建立“最美家庭”常态化寻找机制并评选表彰，2021年评选表彰州级“最美家庭”20户，在社会上起到了良好的示范引领作用；二是为切实维护妇女儿童合法权益，发挥汉藏双语宣讲的优势，联合阿坝州人民法院、州司法局、州级家长学校（阿坝州外国语实验小学）、马尔康市、阿坝县、若尔盖县、红原县、壤塘县妇联等相关单位开展“法治阿坝行·平安幸福进万家”2021年“净土春晖”法治宣讲—《民法典》专题讲座进乡村、进牧区、进机关、进学校、进社区、进家庭和《反家庭暴力法》出台五周年暨“防艾知识”巡讲活动共39场，涉及基层农牧区妇女和学生5000余名。组织阿坝州妇联“净土春晖”巾帼志愿宣讲队深入阿坝、若尔盖、红原、壤塘四县寄宿制小学进行“净土春晖守护花蕾”宣讲，引导广大妇女儿童提高依法维权意识和能力；三是黑籽儿家教感恩回馈巡讲活动租车费3.01万元。州妇联联合四川黑籽儿教育服务集团、四川心洲文化发展有限公司、东北师范大学家庭教育研究院举办了为期6天的2021年阿坝州妇联“家庭心向党，奋斗新征程”--黑籽儿科学家教感恩回馈巡讲活动，开展家庭教育专题讲座18场，实现全州十三县（市）、景区管理局、州直机关全覆盖。全州幼儿园、小学、中学5280余名家长代表聆听了讲座。巡讲做到了送教上门、送课上门，使家庭教育服务更加优质高效，活动更接地气，更受基层妇联组织、各级学校和广大家长朋友的欢迎；四是妇女儿童相关工作调研、出差费4.4611万元，此项经费包括未成年人保护调研、反家暴调研、家风家教调研、拉姆案调研和慰问等相关工作开展差旅费等经费开支。
一是2021年州级“最美家庭”奖牌证书制作费共计1.035万元；二是“净土春晖”巡讲活动食宿费2.4939万元；三是黑籽儿家教感恩回馈巡讲活动租车费3.01万元；四是妇女儿童相关工作调研、差旅费4.4611万元。
（三）项目资金申报相符性
2021年妇女儿童专项经费11万元，全部用于“最美家庭”奖牌制作、“净土春晖”巡讲活动、家教感恩回馈巡讲、妇女儿童相关工作调研差旅费等各项工作，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
一是2021年州级“最美家庭”奖牌证书制作费共计1.035万元；二是“净土春晖”巡讲活动食宿费2.4939万元；三是黑籽儿家教感恩回馈巡讲活动租车费3.01万元；四是妇女儿童相关工作调研、差旅费4.4611万元。
以上资金计划、到位及使用情况均相符，资金到位率达100%，资金支付与预算相符，资金到位及时。
(二)项目财务管理情况
严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
(三)项目组织实施情况
严格按照资金管理办法和“三重一大”相关规定，按相关要求，每个环节均集体决策，项目实施过程严格按照财经纪律，支付相关经费，做到了账目清晰、业内资料齐备、走账规范。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
一是2021年评选表彰州级“最美家庭”20户，在社会上起到了良好的示范引领作用；二是开展“法治阿坝行·平安幸福进万家”2021年“净土春晖”法治宣讲—《民法典》专题讲座进乡村、进牧区、进机关、进学校、进社区、进家庭和《反家庭暴力法》出台五周年暨“防艾知识”巡讲活动共39场，涉及基层农牧区妇女和学生5000余名；三是黑籽儿家教感恩回馈巡讲活动租车费3.01万元。州妇联联合四川黑籽儿教育服务集团、四川心洲文化发展有限公司、东北师范大学家庭教育研究院举办了为期6天的2021年阿坝州妇联“家庭心向党，奋斗新征程”--黑籽儿科学家教感恩回馈巡讲活动，开展家庭教育专题讲座18场，实现全州十三县（市）、景区管理局、州直机关全覆盖。全州幼儿园、小学、中学5280余名家长代表聆听了讲座；四是妇女儿童相关工作调研、出差费4.4611万元，此项经费包括未成年人保护调研、反家暴调研、家风家教调研、拉姆案调研和慰问等相关工作开展差旅费等经费开支。
（二）项目效益情况
妇女儿童专项工作经费中的2021年州级“最美家庭”评选、“净土春晖”巡讲活动、黑籽儿家教感恩回馈巡讲活动、妇女儿童相关工作调研对传承良好家风、弘扬社会主义核心价值观、维护社会稳定起到了积极的作用，有较好的社会效益。
四、问题及效益
（一）存在的问题
基层家庭教育经费投入不足。基层家庭教育工作经费缺乏，是全州基层家庭教育普遍存在和急需解决的问题。
（二）相关建议
进一步加大经费投入力度。积极争取将家庭教育工作经费纳入财政预算，扎实深入地开展县（市）、乡（镇）、村（社区)家庭教育工作，以点带面，提高家长素质和科学教子的能力。
	2021年部门预算项目绩效目标自评
（妇女儿童专项经费）
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	项目预算
执行情况
（万元）
	预算数：
	11
	执行数：
	11

	
	其中：财政拨款
	11
	其中：财政拨款
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	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标
完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	妇女儿童专项经费11万元用于2021年州级“最美家庭”奖牌证书制作费、“净土春晖”巡讲活动食宿费、黑籽儿家教感恩回馈巡讲活动租车费、妇女儿童相关工作调研差旅费等各项工作支出。

	妇女儿童专项经费11万元用于2021年州级“最美家庭”奖牌证书制作费、“净土春晖”巡讲活动食宿费、黑籽儿家教感恩回馈巡讲活动租车费、妇女儿童相关工作调研差旅费等各项工作支出。


	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	完成
指标
	数量指标
	州级“最美家庭”
	20户
	评选20户州级“最美家庭”并制作奖牌

	
	
	质量指标
	法治宣讲、家教巡讲
	法治宣讲、家教巡讲
	开展2021年“净土春晖”法治宣讲39场，科学家教巡讲18场。

	
	
	时效指标
	2021年12月前完成
	2021年12月前完成
	2021年12月前完成

	
	
	成本指标
	项目资金
	11万元
	11万元

	
	效益
指标
	社会效益  指标
	妇女儿童工作
	促进家庭和妇女儿童工作
	促进家庭家教和妇女儿童各项工作

	
	
	可持续影响 指标
	传承好家风
	弘扬社会主义核心价值观
	有助于传承良好家风、弘扬社会主义核心价值观、维护社会稳定。

	
	满意
度指标
	满意度
指标
	受益群众满意度
	100%
	100%




2021年专项预算项目支出绩效评价报告
（四川省妇女儿童事业发展专项资金）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
项目执行费用预算为8万元（大写：捌万元整），付款采用单位转账的方式进行支付，项目资金分两次支付。项目启动后，2021年10月30日前支付第一笔项目资金7万元（柒万元整），2021年11月项目完成评估后支付剩余项目资金1万元（大写：壹万元整），乙方向甲方提供税务监制增值税普通票据作为凭证。
该项目由阿坝州妇联统筹项目资金组织实施。
项目立项依据：为贯彻落实习近平总书记“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示精神，推进家庭文明建设，加强家庭教育体系建设和指导服务。扩大家庭教育和科学育儿知识的宣传面，使学生家长整体素质和教育子女的能力得到全面提高；推进有关家庭教育法律法规的完善，促进未成年人思想道德建设，为培养中国特色社会主义事业合格建设者和接班人打下坚实基础。资金申报的依据：《四川省妇女儿童事业发展专项资金管理办法》（川财行[2017]13号）。
资金分配的原则及考虑因素：实施项目化家庭教育服务。
预算调整情况：2021年11月22日，阿坝州妇联与友邦社会工作服务中心签订《达萨社区家庭教育指导服务项目补充协议，将“项目资金分两次支付。项目启动后，2021年10月30日前支付第一笔项目资金7万元（柒万元整），2021年11月项目完成评估后支付剩余项目资金1万元（大写：壹万元整），乙方向甲方提供税务监制增值税普通票据作为凭证。”改为“项目资金分两次支付。项目启动后，2021年10月30日前支付第一笔项目资金7万元（柒万元整），2021年11月项目完成评估后支付剩余项目资金1万元（大写：壹万元整），其中3000元评估费由甲方州妇联支付给成都市卓信社会服务评估中心，7000元（柒千元整）支付给乙方友邦社会工作服务中心，乙方向甲方提供税务监制增值税普通票据作为凭证。”项目符合资金管理办法规定。
（二）项目绩效目标
1.项目内容：该项目由阿坝州友邦社会工作服务中心承接，周期为8个月。该项目服务内容包括：为达萨社区的孩子们提供“五点半家庭教育课堂”；开展专题讲座，让家长更加了解孩子的身心特点，正视孩子在成长过程中出现的问题；开展小组活动，让孩子更好地认识自己、了解自己；开展亲子活动，让家长和孩子更加了解彼此、关系更加和谐；开展个案服务，对心理障碍孩子进行心理疏导。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：项目总体目标是扩大家庭教育和科学育儿知识的宣传面，使学生家长整体素质和教育子女的能力得到全面提高；推进有关家庭教育法律法规的完善，促进未成年人思想道德建设，为培养中国特色社会主义事业合格建设者和接班人打下坚实基础。
项目具体目标：一是通过家庭教育的方式，为达萨社区的孩子们提供“达萨社区家庭教育指导服务”，让家长和孩子们一起学习；二是通过专题讲座，希望家长更多了解孩子的身心特点，正视孩子在成长过程中出现的问题；三是通过小组活动的形式，让孩子更好地认识自己、了解自己；四是通过亲子活动，让家长和孩子更加了解彼此、关系更加和谐。
项目按期完成，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目资金申报相符性
项目资金申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。项目绩效自评首先由项目实施方阿坝州友邦社会工作服务中心进行项目总结报告，再由第三方--成都市卓信社会服务评估中心进行结项评估。
资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：家庭教育是国民终身教育体系的重要组成部分，在塑造儿童行为习惯、文化素养、道德品行和价值观念等方面具有不可替代的作用，是一切教育的起点和基石。重视和加强家庭教育工作，关系到儿童切身利益与健康成长，关系到千家万户安居乐业与和谐幸福，关系到社会稳定与文明进步，是教育培养社会主义建设者和接班人的重要基础工程。
据调查，马尔康市达萨社区部分家庭，由于孩子长期由爷爷奶奶照顾（父母打工，往往很晚回家），下午孩子放学后，爷爷奶奶无力管理和教育孩子。同时，这些孩子由于处于小学阶段自我照顾能力较弱，很容易出现安全隐患。因此由阿坝州妇联主办，阿坝州友邦社会工作服务中心承接“达萨社区家庭教育指导服务”项目，为家长解决了后顾之忧，为学生提供了学习娱乐的场所。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.项目计划及到位：该项目资金80000元（捌万元整）全部为省妇儿专项资金。截至目前，该项目资金80000元（捌万元整）全部到位，资金到位率达100%，资金到位及时。
2．资金使用：该项目全部资金80000元（捌万元整）全部支出。按项目合同，项目资金分两次支付。项目启动后，2021年10月30日前支付了第一笔项目资金7万元（柒万元整），双方于2021年11月22日签订《补充协议》，甲方州妇联于2021年11月项目完成评估后支付了剩余项目资金1万元（大写：壹万元整），其中3000元评估费由甲方州妇联支付给了成都市卓信社会服务评估中心，7000元（柒千元整）支付给了乙方友邦社会工作服务中心，乙方向甲方提供税务监制增值税普通票据作为凭证。
资金使用具有安全性、规范性及有效性，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（二）项目财务管理情况
资金管理办法制定情况：项目投入工作人员6名，包括4名专职社工，1名兼职督导，1名兼职会计，投入人员充足。项目建立有相关的管理制度、财务管理制度等。项目执行中，周期、资金、人员、内容或形式等未进行变更。项目进度按照项目计划进行，进度总体未出现提前或滞后，把控较好。
项目实施单位财务管理制度较为健全，但需根据项目执行情况完善财务制度，规范费用报销单的填写，较为严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算较为规范。
（三）项目组织实施情况
项目配备4名专职社工，1名兼职督导，兼职会计1名。项目人员投入情况具体如下：
	
	姓名
	职务/职称/职业资格
	专/兼职情况
	手机

	项目
负责人
	哈她（女）
	项目执行人
	专职
	17381329176

	
	德勒初（女）
	项目执行人
	专职
	15281529833

	
	张宇（女）
	项目执行人
	专职
	17093836777

	
	若姆斯吉（女）
	项目执行人
	专职
	13795795552

	
	门木初（女）
	项目出纳
	专职
	18283749703

	
	佘友富（男）
	项目督导
	兼职
	13320678255

	
	杨海华（女）
	财务督导
	兼职
	18990447838


该项目现由阿坝州友邦社会工作服务中心承接，周期为8个月。该项目服务内容包括：为达萨社区的孩子们提供“五点半家庭教育课堂”；开展专题讲座，让家长更加了解孩子的身心特点，正视孩子在成长过程中出现的问题；开展小组活动，让孩子更好地认识自己、了解自己；开展亲子活动，让家长和孩子更加了解彼此、关系更加和谐；开展个案服务，对心理障碍孩子进行心理疏导。
项目进度按照项目计划进行，进度总体未出现提前或滞后，把控较好。在项目落地区域关系互动方面，执行机构日常执行中，与达萨社区人员沟通项目活动内容，定期向州妇联报送项目动态，保障了相关方对项目开展情况的掌握。项目档案资料较为完整，包含项目活动方案、签到表、活动简报、活动满意度测评等服务痕迹。
三、项目绩效情况	
（一）项目完成情况
项目完成6节儿童教育小组；4节家长成长小组；两次亲子活动；10个个案服务；开展项目会议12次；简报13篇；五点半课堂达到4000人次。
项目任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度符合要求。
（二）项目效益情况
覆盖州级家长学校青少年学生，培育和践行社会主义核心价值观，贯彻落实习近平总书记“注重家庭、注重家教、注重家风”的指示精神，提升家庭成员素质和建设“幸福家庭”的能力。
一是借助个案、小组等专业方法的使用，提升了家长、儿童的自我认知，让家长更充分地了解了家庭教育的知识，让孩子更清楚地认识了自己，养成了良好的习惯，促进了家长与孩子间的关系；二是透过家庭教育讲座、亲子活动等普及性活动的开展，搭建起了相互交流、相互学习的平台、增进了社区、家长、孩子之间的情感，获得了社区及家长和孩子的认可；三是充分链接资源，与马尔康市团市委、妇联、社区、学校频繁互动，获得对项目的支持，链接学前教育专家、西南交通大学社工志愿者等人力资源，提升了项目的专业性；四是通过项目的开展，项目团队协助力有所提升，项目人员专业性及实践性也有所成长。项目基本按照协议完成了相应的工作任务，工作量适中。服务的受众面较多，同时，开展个案、小组等专业服务，活动资料比较规范，能体现任务完成的过程。
全面贯彻中央、省委和州委关于家庭工作指示精神，满足广大家庭的迫切需求，让养成好戏习惯、形成好风气从妇女儿童抓起，从家庭抓起，积极发挥家长学校的作用，实现家校联动。
四、问题及建议
项目按照协议完成了相应的工作任务，工作量适中。服务的受众面较多，同时，开展个案、小组等专业服务，活动资料比较规范，能体现任务完成的过程。
（一）存在的问题
项目专业性有待进一步提升。项目过多的工作呈现在下午五点半课程，虽然也部分解决了家庭问题，但不能回应家庭教育中亲子、亲职关系的主题；个案工作以作业辅导、部分的心理疏导为主，家庭教育中的专业技巧对家庭关系的介入较少。
（二）相关建议
提升项目专业性。建议项目多多回应家庭教育中亲子、亲职关系的主题；建议小组工作增加家长与孩子共同参加的小组；个案工作建议采用家庭教育中的专业技巧对家庭关系进行介入。综上，承接方已经按照要求及时整改。


	2021年部门预算项目绩效目标自评
（四川省妇女儿童事业发展专项资金）
	

	主管部门及代码
	118101
	实施单位
	州妇联

	项目预算
执行情况
（万元）
	预算数：
	8 
	执行数：
	8 

	
	其中：财政拨款
	8 
	其中：财政拨款
	8 

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标
完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	阿坝州妇联在马尔康市达萨社区
实施家庭教育指导服务项目。该项目由阿坝州友邦社会工作服务中心承接，周期为8个月，包括：“五点半家庭教育课堂”、专题讲座、小组活动、亲子活动、个案服务。

	阿坝州妇联在马尔康市达萨社区
实施家庭教育指导服务项目。该项目由阿坝州友邦社会工作服务中心承接，周期为8个月，包括：“五点半家庭教育课堂”、专题讲座、小组活动、亲子活动、个案服务。

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级指标
	三级
指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	完成
指标
	数量指标
	持续时间
	8个月
	8个月

	
	
	质量指标
	活动内容
	“五点半家庭教育课堂”、专题讲座、小组活动、亲子活动、个案服务。
	“五点半家庭教育课堂”、专题讲座、小组活动、亲子活动、个案服务。

	
	
	时效指标
	2021年12月前完成
	2021年12月前完成
	2021年12月前完成

	
	
	成本指标
	项目资金
	8万元
	8万元

	
	效益
指标
	社会效益  指标
	家庭教育
	家庭教育指导
	为贯彻落实习近平总书记“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示精神，推进家庭文明建设，加强家庭教育体系建设和指导服务。

	
	
	可持续影响 指标
	未成年人关爱
	促进未成年人健康成长
	为培养中国特色社会主义事业合格建设者和接班人打下坚实基础

	
	满意度指标
	满意度
指标
	受益群众满意度
	100%
	100%




2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（妇女儿童宣传经费项目）

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。项目申报12万元，批复12万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。线上围绕妇女群众关注点，运营维护州妇联官方公众号“花开阿坝”，利用平台设置话题，引导讨论；线下结合“禁毒日”“网络宣传安全周”等重要宣传节点，广泛开展宣讲，订制宣传资料，亮出阿坝妇联宣传品牌；征订中国妇女报和《中国妇女》等报刊杂志，做好妇女宣传舆论阵地建设，强化妇女思想政治引领。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。2021年，州妇联妇女儿童宣传经费下达指标120000元，全额到位、到位及时。
2．资金使用。截止评价时点，项目资金中8万元用于支付阿坝州妇联微信公众号“花开阿坝”新媒体官方账号及抖音官方账号运营维护经费，4万元用于日常开展宣传宣讲、妇女儿童关心关爱活动。
（二）项目财务管理情况。
项目绩效目标编制要素完整，绩效指标做到了细化量化。年初项目绩效目标编制科学准确，项目实际完成度高，与预期绩效目标偏离度小，实际完成达到了预期指标。年初预算数与决算数完全一致。
（三）项目组织实施情况。
根据省妇联建设“互联网+”要求，加强新形势下新媒体工作，牢牢把握妇女在网上阵地的舆论引导作用，积极宣传涉及妇女儿童民生、合法权利维护等政策法规，州妇联组宣部按照财政相关规定编制了本项项目支出预算。项目有实施方案，有具体计划，有细化组成。组织机构健全，职责分工明确。各项工作均属延续开展，前期有基础，有经验总结，资金能够足额保障。
三、项目绩效情况	
（一）项目完成及效益情况。
项目已完成了预期指标值，达到了预期目的。2021年全年在“花开阿坝”发布信息101期329条，阅读量51万，开设“巾帼心向党·百年正辉煌——党的女儿”“巾帼心向党·奋斗新征程”“我为群众办实事”“破难行动”等专栏，宣传全州妇联改革成果和优秀妇女典型、普及法律常识等。项目让更多妇女儿童丰富自身维权意识，提升广大妇女儿童的精神文化素质，其意义长远。
四、存在主要问题
项目执行方在具体操作中主观能动性不够，素材积累少。
	2021年部门预算项目绩效目标自评
（妇女儿童宣传经费项目）
	

	主管部门及代码
	118101
	实施单位
	州妇联

	项目预算
执行情况
（万元）
	预算数：
	12
	执行数：
	12

	
	其中：财政拨款
	12
	其中：财政拨款
	12

	
	其他资金
	0
	其他资金
	0

	年度总体目标
完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	“线上线下”开展丰富多彩的宣传活动，日常运营维护公众号“花开阿坝”
	“花开阿坝”发布信息101期329条，阅读量51万，开展日常妇女儿童关爱宣传活动

	年度绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	完成指标
	质量指标
	宣传形式
	“线上线下”开展丰富多彩的宣传活动，日常运营维护公众号“花开阿坝”
	“花开阿坝”发布信息101期329条，阅读量51万

	
	
	时效指标
	完成时间
	2022年11月前完成
	完成

	
	效益指标
	社会效益  指标
	拟达成效
	通过形式多样的思想引领活动，亮出阿坝妇联宣传品牌
	妇女群众接收度高，互动效应好，妇女群众受益，社会反响好



2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（基层组织建设经费项目）

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
基层组织建设经费申报10万元，批复10万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
基层组织建设经费用于开展妇联基层组织工作。
（三）项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行等。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
基层组织建设经费用于开展妇联基层组织工作，预算指标10万元，已支付10万元。
（二）项目财务管理情况。
项目绩效目标编制要素完整，绩效指标做到了细化量化。年初项目绩效目标编制科学准确，项目实际完成度高，与预期绩效目标偏离度小，实际完成达到了预期指标。年初预算数与决算数完全一致。
（三）项目组织实施情况。
为深入了解基层妇联组织建设、“两联一进”、推进妇联破难行动情况，深化在社会治理体系和治理能力现代化背景下的妇联改革，夯实基层基础，有效发挥基层妇联骨干引领示范作用，深入基层调研，会机关领导干部职工下基层、访妇情，调研基层妇联组织建设等差旅费均在其中开支。
三、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
换届选举后实现我州女性进入村（社区）两委达100%，村（社区）妇联主席进两委达100%。落实村（社区）妇联主席基本报酬补助，村妇联主席原则上由村常职干部兼任（村纪检委员除外），享受基本报酬补助。因特殊原因未实现村常职干部兼任的，经县（市）党委常委会研究审议，报州委组织部、州民政局备案后，参照村民小组长误工补贴标准执行。完成乡镇妇联与党委换届同步进行。
（二）项目效益情况
项目已完成了预期指标值，达到了预期目的。指导基层开展乡镇行政区划调整、村级建制调整后乡镇、村社区的妇联组织调整换届工作。配合省妇联开展形成村（社区）妇联换届及基层组织建设相关工作情况调研报告。广泛征求对省妇联《“十四五”时期深化妇联系统改革方案》《“十四五”时期妇联事业发展专项规划》（征求意见稿）的修改意见并及时上报省妇联。巩固提升服务型妇联组织建设成果。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
项目预算和执行存在一定偏差。
（二）相关建议。
无。
	2021年部门预算项目绩效目标自评
（基层组织建设经费项目）
	

	主管部门及代码
	118101
	实施单位
	州妇联

	项目预算
执行情况
（万元）
	预算数：
	10
	执行数：
	10

	
	其中：财政拨款
	10
	其中：财政拨款
	10

	
	其他资金
	0
	其他资金
	0

	年度总体目标
完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	开展调查研究，指导推动工作
	下基层、访妇情，调研基层妇联组织建设等

	年度绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	完成
指标
	数量指标
	调研指导内容
	妇联中心工作及2021年课题调研任务
	下基层、访妇情，调研基层妇联组织建设等

	
	
	质量指标
	活动内容
	常态化深入县、乡、村蹲点调研指导
	完成了预期指标值，达到了预期目的

	
	
	时效指标
	完成时间
	2021年11月底前完成
	完成

	
	效益
指标
	社会效益  指标
	拟达成效
	增强基层妇女组织及妇女干部全面提升履职担当和为民服务能力，将妇联改革向纵深推进，激发基层妇联组织活力
	巩固提升服务型妇联组织建设成果。





2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（三八节等庆祝活动经费项目）

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目申报资金5万元、批复5万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
主要基于贯彻落实习近平总书记在同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，进一步学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，通过广泛开展“巾帼心向党、奋斗新征程”“百千万巾帼大宣讲”等主题活动。开展好“三八”节等纪念活动引导全州妇女听党话、跟党走。
（三）项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
此项目主要用组宣部2021年在“三八节”、母亲节等节庆期间开展活动及慰问、评选表彰先进。通过广泛开展“巾帼心向党、奋斗新征程”等宣传，引领广大妇女姐妹建功新时代。先进典型示范作用强，带动全州妇女姐妹学习，赶超先进。
三、项目绩效情况	
项目并不在于经济效益，而是通过广泛开展“巾帼心向党、奋斗新征程”“百千万巾帼大宣讲”等主题活动。开展好“三八”节、母亲节等纪念活动，通过妇联自身职能特点更好地把广大妇女群众团结在党的周围。开展“净土春晖四送”等节庆主题活动，访妇女群众疾苦、送政策法律服务、扶弱势妇儿群体，帮助广大妇女排忧解难，把荣誉送到获奖者的手中，不单单是形式上的革新，更体现的思想和观念的变革，是方法的机制的创新,是妇联组织自我革命、改革创新、超越自我、顺乎潮流的时代脉动，充分展现了全州妇联组织转变作风、服务群众的良好精神风貌，体现了全州妇联干部敢于作为、勇于创新的时代担当精神。通过实实在在的贴心服务，全州各级妇联组织正以务实的工作举措把“两联一进”群众工作全覆盖和民族团结创建工作持续向纵深推进。开展好“三八”节、母亲节等纪念活动，对持续引导我州妇女儿童听党话跟党走具有实际需求和现实意义。
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2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（四川省妇女儿童事业发展专项资金）

一、基本情况
（一）项目概况
2021年四川省妇女儿童事业发展专项资金“巾帼心向党·奋斗新征程”庆祝建党100周年系列活动暨思想政治引领项目的实施单位是阿坝州妇联，实施内容包括：①覆盖3类以上不同妇女群体，覆盖人数达1.2万。②线上线下宣讲、宣传活动不少于4场。③在州妇联公众号“花开阿坝”开展妇女群众线上联动活动。
（二）项目立项依据、资金申报情况
阿坝州妇联按照四川省妇女联合会《关于进一步做好申报2021年度四川省妇女儿童事业发展专项资金的通知》（川妇知[2020]48号）的要求，向四川省妇女联合会提交了“巾帼心向党·奋斗新征程”庆祝建党100周年系列活动暨思想政治引领项目《2021年妇儿专项项目绩效目标申报表》和《2021年度省妇联项目申报书》申报立项。
2021年3月，阿坝州财政局发布《关于下达2021年度妇女儿童事业发展专项资金的通知》（阿州财行〔2021〕6号），通知列示：阿坝州妇联“巾帼心向党·奋斗新征程”庆祝建党100周年系列活动暨思想政治引领项目专项资金3万元。
（三）项目绩效目标
全州各级妇联以“巾帼心向党·奋斗新征程”为主题，纵向联动等方式开展群众性宣传活动、“百千万巾帼大宣讲”、先进典型进校园、进机关、进企业、进社区巡讲、巾帼故事汇巡讲等群众性宣传教育活动。①覆盖3类以上不同妇女群体，覆盖人数达1.2万。②线上线下宣讲、宣传活动不少于4场。③在州妇联公众号“花开阿坝”开展妇女群众线上联动活动。④运用新媒体手段围绕妇女群众关注点在州妇联官方公众号“花开阿坝”主动设置话题、引导讨论，努力做到联系妇女群众线下有活动、有面对面交流，线上有声音、有互动、有话题，实现互动常态化、沟通零距离。⑤通过活动的开展，亮出妇联旗帜、发出妇联声音，凝聚妇女力量，不断增强广大妇女贯彻落实的自觉性和坚定性，团结引领广大妇女群众听党话、跟党走，凝聚全州妇女投身“一州两区三家园”建设。
（四）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划
2021年3月，阿坝州财政局发布《关于下达2021年度妇女儿童事业发展专项资金的通知》（阿州财行〔2021〕6号），阿坝州妇联“巾帼心向党·奋斗新征程”庆祝建党100周年系列活动暨思想政治引领项目专项资金共计3.00万元。
2.资金到位
截止评价报告日，阿坝州妇联收到“巾帼心向党·奋斗新征程”庆祝建党100周年系列活动暨思想政治引领项目拨款3.00万元。
3.资金使用
阿坝州妇联“巾帼心向党·奋斗新征程”庆祝建党100周年系列活动暨思想政治引领项目资金具体实施内容包括：
单位：人民币元
	序号
	实施内容
	金额
	资金支付情况

	1
	庆祝建党100周年系列活动暨思想政治引领大宣讲
	5,000.00
	已支付

	2
	线上巾帼党课讲师联盟宣讲活动
	4,000.00
	已支付

	3
	广场舞比赛参赛任务及妇女思想引领宣讲活动
	19,000.00
	已支付

	4
	绩效评价费
	2,000.00
	已支付

	合计
	30,000.00
	


[bookmark: _Hlk12455649][bookmark: _Toc9865188][bookmark: _Toc10624073]项目支出具体情况如下：
（1）庆祝建党100周年系列活动暨思想政治引领大宣讲
阿坝州小金县妇女联合会关于开展“巾帼心向党·奋斗新征程”庆祝建党100周年宣讲活动，活动时间：2021年10月11日上午9:30，活动经费5,000.00元，其中：宣传活动资料、笔记本、笔等支出3,650.00元；会议费1,350.00元，均已支付。
（2）线上巾帼党课讲师联盟宣讲活动
2021年10月，阿坝州妇联与成都北原文化传播有限公司签订了《巾帼讲师联盟精品微党课》课件短视频拍摄制作协议，合同约定成都北原文化传播有限公司提供时长为43分钟格式为16:9高清数字格式的《巾帼讲师联盟精品微党课》课件短视频，协议金额4,000.00元，已支付4,000.00元。
（3）广场舞比赛参赛任务及妇女思想引领宣讲活动
①2021年9月25日，阿坝州马尔康妇女联合会与四川岗坚格桑花文化传播有限公司签订了《2021年马尔康市妇联“巾帼心向党·奋斗新征程”广场舞比赛视频摄制合同，合作内容：广场舞比赛策划拍摄制作方案、剪辑等，合同金额7,000.00元，已支付7,000.00元。
②2021年9月7日，阿坝州茂县妇女联合会与茂县桃夭文化传媒有限公司签订合同，合作内容：“巾帼心向党·奋斗新征程”广场舞比赛羌族萨朗视频拍摄及制作，合同金额5,000.00元，已支付5,000.00元。
③红原县妇联开展“巾帼心向党·奋斗新征程”广场舞比赛及妇女思想引领宣讲活动，活动支出7,000.00元，其中：宣传册、横幅等支出5,000.00元，视频拍摄及制作费2,000.00元，均已支付。
（4）绩效评价费
2022年4月，阿坝州妇联与四川天和联合会计师事务所(普通合伙）签订了《财政支出绩效评价咨询业务约定书》，协议约定由四川天和联合会计师事务所(普通合伙）对阿坝州妇联2021年四川省妇女儿童事业发展专项资金“巾帼心向党·奋斗新征程”庆祝建党100周年系列活动暨思想政治引领项目进行绩效评价，费用2,000.00元，未支付，待绩效评价结束后一次性支付。
（五）项目财务管理情况
[bookmark: _Toc9865189][bookmark: _Toc10624074]阿坝州妇联按照《“巾帼心向党·奋斗新征程”庆祝建党100周年系列活动暨思想政治引领项目资金管理办法》要求，“巾帼心向党·奋斗新征程”庆祝建党100周年系列活动暨思想政治引领项目资金支付严格按照资金管理办法规定办理，相关制度规定得到了有效执行。会计核算规范，符合会计管理要求。
（六）项目组织实施情况
阿坝州妇联按照专项资金管理办法要求，认真做好项目支出审核及项目资金分配调整工作。
截至评价报告日，该项目的实施内容已完成，主要实施完成情况如下：
[bookmark: _Toc10624075]1、开展“巾帼心向党·奋斗新征程”庆祝建党100周年系列活动暨思想政治引领大宣讲。州县联合开展实地群众性宣传教育活动；
2、结合妇女思想引领宣讲活动，积极参与省妇联举办“巾帼心向党·奋斗新征程”广场舞比赛，联合红原县、马尔康市、茂县制作广场舞比赛参评视频3个。
3、开展线上巾帼党课讲师联盟宣讲活动，联合州委党校制作专题党史学习系列课程，在州妇联官方微信公众号平台“花开阿坝”上推送课程视频。
二、绩效评价的组织实施情况
[bookmark: _Toc10624076]（一）前期准备
评价机构在该阶段的主要工作是：接受委托任务；成立绩效评价工作组，培训绩效评价工作人员；确定绩效评价总体方案；对相关资料进行收集、整理、数据分析。
[bookmark: _Toc10624077]（二）组织实施情况
评价机构在该阶段的主要工作是：通过查阅资料（包括与项目相关的法律法规及规定、项目档案资料、财务资料等）、询问等方式，了解该评价项目在项目完成、项目效益及项目满意度等方面情况；收集相关数据完成评价、核对工作记录、指标表、数据表及问卷调查；报送项目负责人审核。
[bookmark: _Toc10624078]（三）分析评价，出具评价报告
评价机构在该阶段的主要工作是：项目评价组根据四川省妇女联合会《四川省妇女儿童事业发展专项资金管理办法》以及阿坝州妇联《关于2021年度“巾帼心向党·奋斗新征程”庆祝建党100周年系列活动暨思想政治引领项目的总结》和现场评价情况汇总相关数据，按照绩效评价指标体系分析整体绩效评价情况，进行定量定性分析，形成评价初步结论；撰写绩效评价报告初稿，并进行评价机构内部复核，根据复核意见对评价报告进行修正完善，形成绩效评价报告，并出具正式绩效评价报告。
[bookmark: _Toc10624079]三、绩效评价依据、指标体系、评价标准及评价方法
[bookmark: _Toc10624080]（一）绩效评价依据
1.四川省妇女联合会《关于进一步做好申报2021年度四川省妇女儿童事业发展专项资金的通知》（川妇知[2020]48号）；
2.阿坝州财政局发布《关于下达2021年度妇女儿童事业发展专项资金的通知》（阿州财行〔2021〕6号）；
3.四川省财政厅四川省妇女联合会关于印发《四川省妇女儿童事业发展专项资金管理办法》的通知（川财行〔2017〕13号）；
4.阿坝州妇联财务报销制度；
5.阿坝州妇联《四川省妇女儿童事业发展专项—“巾帼心向党·奋斗新征程”庆祝建党100周年系列活动暨思想政治引领项目资金管理办法》；
6.四川省妇女联合会《关于2021年度实施四川省妇女儿童事业发展专项资金项目》的通知（川妇知[2021]2号）；
7.阿坝州妇联党组会议纪要；
8.阿坝州妇联《关于2021年度“巾帼心向党·奋斗新征程”庆祝建党100周年系列活动暨思想政治引领项目的总结；
9.阿坝州妇联“巾帼心向党·奋斗新征程”庆祝建党100周年系列活动暨思想政治引领项目实施方案;
10.阿坝州妇联与我所签订的《业务约定书》。
[bookmark: _Toc10624081]（二）绩效评价指标体系
本次审计设定的评价指标及权重如下：
1.项目完成：含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个二级指标（权重50分）；
2.项目效益：含经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标四个二级指标（权重30分）；
3.项目满意度：主要测评项目相关人员满意度（权重20分）。
[bookmark: _Toc10624082]（三）评价标准
1.计划标准，即目标计划、工作量完成计划等；
2.合同约定标准。
[bookmark: _Toc10624083]（四）财政项目支出绩效评价方法
根据财政项目支出绩效评价的依据和原则，我们主要采用了目标预定与实施效果比较法，兼以实地调研和发放问卷调查法等评价方法。
[bookmark: _Toc10624084]四、绩效目标的实现程度
[bookmark: _Toc10624085][bookmark: _Toc9865190]（一）项目完成情况分析
1.项目完成数量分析
线上线下宣传活动覆盖了女大学生、贫困母亲、留守儿童、巾帼志愿者、广场舞姐妹等多类妇女群体。运用新媒体手段围绕妇女群众关注点在州妇联官方公众号“花开阿坝”主动设置话题、引导讨论，努力做到联系妇女群众线下有活动、有面对面交流，线上有声音、有互动、有话题，实现互动常态化、沟通零距离。线下阿坝州妇联小金县妇联联合举办关于开展“巾帼心向党·奋斗新征程”庆祝建党100周年宣讲活动。线上线下宣传覆盖人数超过1.2万人。线下阿坝州妇联小金县妇联联合举办关于开展“巾帼心向党·奋斗新征程”庆祝建党100周年宣讲活动；结合妇女思想引领宣讲活动，积极参与省妇联举办“巾帼心向党·奋斗新征程”广场舞比赛，联合红原县、马尔康市、茂县制作广场舞比赛参评视频3个；开展线上巾帼党课讲师联盟宣讲活动，联合州委党校制作专题党史学习系列课程，在州妇联官方微信公众号平台“花开阿坝”上推送课程视频；宣传活动超过4场。完成了预期指标值。
2.项目完成质量情况分析
通过活动的开展，亮出妇联旗帜、发出妇联声音，凝聚妇女力量，不断增强广大妇女贯彻落实的自觉性和坚定性，团结引领广大妇女群众听党话、跟党走，凝聚全州妇女投身“一州两区三家园”建设。加强“两新”组织女性、女大学生、广场舞姐妹等重点群体的思想政治引领。将巾帼志愿服务与项目实施结合起来，建立巾帼志愿服务队深入城乡社区开展巾帼志愿服务；运用新媒体手段围绕妇女群众关注点在妇联官方公众号主动设置话题、引导讨论，努力做到联系妇女群众线下有活动、有面对面交流，线上有声音、有互动、有话题，实现互动常态化、沟通零距离；努力建设“网上妇女之家”，通过建立不同妇女微信群，进一步拉近了姐妹们的距离，做到了各级妇联组织与基层妇女姐妹面对面交流。通过开展线上线下活动，活动宣传覆盖面广、受益妇女群众多、效果好。基本完成了预期指标值。
3.项目完成时效分析
[bookmark: _Hlk9864041]“巾帼心向党·奋斗新征程”庆祝建党100周年系列活动暨思想政治引领项目于2021年底完成，按期完成。基本完成了预期指标值。
[bookmark: _Toc9865191][bookmark: _Toc10624086]（二）项目效果和效益情况分析
1.项目社会效益分析
以“巾帼心向党·奋斗新征程”为主题，开展群众性宣传活动、深化巾帼大宣讲内容，有效引导县妇女群众知党情、感党恩、跟党走；进一步带领妇女同胞凝心聚力，激发广大妇女爱岗敬业、无私奉献的工作热情，推动全县妇联工作再上新台阶。通过开展妇女思想政治引领项目，吸纳各行各业更多的妇女关注并参与到全州妇女工作中来；广泛开展“巾帼心向党·奋斗新征程”等群众性宣传教育活动，激励妇女在全面建成小康社会、在夺取疫情防控阻击战和实现今年经济社会发展目标的双胜利中建功立业。通过项目实施，妇联组织更好地发挥了桥梁纽带作用，进一步引导了妇女群众的家国情怀、爱国热情、民族精神。基本完成了预期指标值。
2.项目生态效益分析
通过开展“巾帼心向党·奋斗新征程”庆祝建党100周年系列活动暨思想政治引领大宣讲，引导妇女群众感党恩、听党话、跟党走，激发广大妇女群众爱国爱党的情怀,但在引领大宣讲活动时未对高原生态脆弱区的环保公益进行宣传。基本完成了预期指标值。
3.项目可持续影响分析
通过思想引领，我州妇女群众思想状况总体更加积极、健康、向上，家庭更加和睦，社会更加和谐稳定，激发了全州妇女姐妹的正能量。完成了预期指标值。
[bookmark: _Toc10624087][bookmark: _Toc9865192]（三）满意度情况分析
此次发放113份问卷调查表，通过问卷调查，“巾帼心向党·奋斗新征程”庆祝建党100周年系列活动暨思想政治引领项目的实施满意度达到90%以上。完成了预期指标值。
五、评价结论
我们根据本次专项审计的评价指标体系，对阿坝州妇联2021年四川省妇女儿童事业发展专项资金“巾帼心向党·奋斗新征程”庆祝建党100周年系列活动暨思想政治引领项目的资金支出进行了评价打分，综合得分98分。项目完成较好，具体如下：
1.项目完成：标准分值50分，评价实际得分50分；
2.项目效益：标准分值30分，评价实际得分28分；
3.项目满意度：标准分值20分，评价实际得分20分。
阿坝州妇联2021年四川省妇女儿童事业发展专项资金“巾帼心向党·奋斗新征程”庆祝建党100周年系列活动暨思想政治引领项目已基本完成了预期指标值，但通过开展“巾帼心向党·奋斗新征程”庆祝建党100周年系列活动暨思想政治引领大宣讲，引导妇女群众感党恩、听党话、跟党走，激发广大妇女群众爱国爱党的情怀,但在引领大宣讲活动时未对高原生态脆弱区的环保公益进行宣传。
六、存在的主要问题
开展“巾帼心向党·奋斗新征程”庆祝建党100周年系列活动暨思想政治引领大宣讲，引导妇女群众感党恩、听党话、跟党走，激发广大妇女群众爱国爱党的情怀,但在引领大宣讲活动时未对高原生态脆弱区的环保公益进行宣传。
七、建议
在组织妇联活动前加大对各项活动的宣传力度，进一步激活妇女思想政治引领工作，引领妇女积极投身高原生态脆弱区的环保公益宣传，倡导绿色环保，以实际行动持之以恒保护长江、黄河上游生态平衡，为我州创建全国生态示范州提供强劲引领，奉献巾帼力量。
[bookmark: _Toc10624091]八、其他说明事项
本财政资金绩效评价报告仅限于阿坝州妇联和相关部门了解该评价项目绩效情况之用。
	2021年部门预算项目绩效目标自评
（四川省妇女儿童事业发展专项资金）

	

	主管部门及代码
	118101
	实施单位
	州妇联

	项目预算执行情况
（万元）
	预算数：
	3
	执行数：
	3

	
	其中：财政拨款
	3
	其中：财政拨款
	3

	
	其他资金
	0
	其他资金
	0

	年度总体目标
完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	①覆盖3类以上不同妇女群体，人数达1.2万。②宣讲、宣传活动不少于4场。③在州妇联公众号“花开阿坝”开展妇女群众线上联动活动。
	覆盖多类妇女群体，人数达1.2万人次，宣传活动超过4场。完成了预期指标值。


	年度绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	完成
指标
	数量指标
	1：覆盖妇女群体
2：覆盖人数
3：线上线下活动
4：巾帼志愿服务
	1.3类以上不同妇女群体；2.人数达1.2万人；3.不少于4场。
	覆盖多类妇女群体，人数达1.2万人次，宣传活动超过4场。完成了预期指标值。

	
	
	质量指标
	1：亮品牌；2：强引领
	1.亮出阿坝妇联宣传品牌；2.宣传覆盖面广、受益妇女群众多、效果好、社会反响好
	形式多样，引领效果好

	
	
	时效指标
	1：完成时间；2：按时完成率
	2021年底，完成率达100%。
	100%

	
	满意
度指标
	满意度指标
	90%
	90%
	90%以上




	2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
	

	主管部门及代码
	
	实施单位
	

	项目预算
执行情况
（万元）
	预算数：
	
	执行数：
	

	
	其中：
财政拨款
	
	其中：
财政拨款
	

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标
完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	完成
指标
	数量指标
	
	
	

	
	
	质量指标
	
	
	

	
	
	时效指标
	
	
	

	
	
	成本指标
	
	
	

	
	效益
指标
	经济效益指标
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	
	
	

	
	满意
度指标
	满意度
指标
	
	
	


附表：
备注：2021年我会不涉及100万元以上（含）特定目标类部门预算项目。
	




[bookmark: _Toc15396618][bookmark: _Toc15396619]第五部分附表
一、收入支出决算总表
[bookmark: _Toc15396620]二、收入决算表
[bookmark: _Toc15396621]三、支出决算表
[bookmark: _Toc15396622]四、财政拨款收入支出决算总表
[bookmark: _Toc15396623][bookmark: _Toc15396624]五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
[bookmark: _Toc15396625]七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
[bookmark: _Toc15396626]八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
[bookmark: _Toc15396627]九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
[bookmark: _Toc15396628]十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
[bookmark: _Toc15396629]十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
[bookmark: _Toc15396630]十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
[bookmark: _Toc15396631]十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
支出决算结构图
收入决算结构图	
基本支出	项目支出	432.31	116.61	

财政拨款收、支决算总计
变动情况图
收入	
2020年	2021年	408.22	540.2	支出	
2020年	2021年	465.84	548.92	



一般公共预算财政拨款
支出决算变动情况图
支出	
2020年	2021年	465.84	548.92	



一般公共预算财政拨款
支出决算结构图
一般公共预算财政拨款支出决算结构图	
一般公共服务	社会保障和就业	卫生健康	住房保障	482.96	31.21	14.14	20.6	

“三公”经费财政拨款支出结构图
一般公共预算财政拨款支出决算结构图	
因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	0	22.78	0.23	

收入、支出决算总计变动情况图
收入	
2020年	2021年	408.22	540.2	支出	
2020年	2021年	465.84	548.92	




收入决算结构图	
一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	540.2	0	0	0	0	0	0	
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